## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/3 ~ 4/7) | 현황 | 금주(4/10 ~ 4/14) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-14
| -- 반복 퀘스트 시스템 | 완료 | -- 펫 시스템 | 2017-04-14
| -- Act 10 스토리 작업 | 보류
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 보류
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 보류
| -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 진행중
| -- Act 13 배경, 몬스터 컨셉 작업 | 완료
| -- 세트 효과 변경 작업 | 완료 | - DataBase Table
|  |  | -- [QuestInfo.xml, TextInfo.xml] - 반복 퀘스트 데이터 작업 | 2017-04-14
- DataBase Table
| -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 완료
| -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 완료

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/27 ~ 3/31) | 현황 | 금주(4/3 ~ 4/7) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 반복 퀘스트 시스템 | 2017-04-03
| -- Act 9 스토리, 퀘스트 테스트 | 완료 | -- Act 10 스토리 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 스토리 작업 | 진행중 | -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 메인 퀘스트 작업 | 진행중 | -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 2017-04-07
| -- Act 10 제목, 설명 작업 | 완료 | -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 2017-04-07
| -- Act 10 몬스터 네이밍 작업 | 진행중
| -- 반복 퀘스트 시스템 | 진행중
- DataBase Table
|  |  | -- [GuideInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 도움말 작업 | 2017-04-05
|  |  | -- [TutorialInfo.xml, TextInfo.xml] - 수호 레이드 툴팁 튜토리얼 작업 | 2017-04-05