## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/8 ~ 5/12) | 현황 | 금주(5/15 ~ 5/19) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 펫 시스템 | 진행중 | -- Act 13 정예 몬스터(5종) 스킬 애니메이션 설정 | 2017-05-16
| -- 아이템 변환 비용 기준 설정(1차) | 완료 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-05-17
| -- 아이템 변환 시스템 기획 수정 및 최신화 | 완료 | -- 펫 시스템 | 2017-05-19
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-05-15
| -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-05-15
|  |  | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-05-15
|  |  | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-05-19

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/17 ~ 4/21) | 현황 | 금주(4/24 ~ 4/28) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 펫 시스템 | 2017-04-28
| -- 녹스 아이템 변환 시스템 | 완료
| -- 펫 시스템 | 진행중
- DataBase Table
| - DataBase Table |  | -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 2017-04-28
| -- [ConversionInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 가안 작업 | 완료