## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/29 ~ 6/2) | 현황 | 금주(6/5 ~ 6/9) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 수호석 리뉴얼 | 진행중 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-06-09
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-09
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-06-09
| -- 아이템 변환 비용 기준 설정(2차) | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/22 ~ 5/26) | 현황 | 금주(5/29 ~ 6/2) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- QA 빌드 테스트 | 완료 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-06-02
| -- 구글 오픈 준비 | 완료 | -- 프리셋 시스템 | 2017-05-31
| -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 리뉴얼 | 보류 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-06-02
| -- 수호석 리뉴얼 | 진행중 | -- 아이템 변환 비용 기준 설정(2차) | 2017-06-02
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-02
| -- [PetData, PetAbilityStone] - 펫 시스템 테이블 가안 작업 | 보류
| -- [QuestInfo] - 퀘스트 보상 내용 조정 및 변경 | 완료