## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/19 ~ 6/23) | 현황 | 금주(6/26 ~ 6/30) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 수호석 밸런스 테스트 | 진행중 | -- 프리셋 시스템 | 보류
| -- 링크 스킬 시스템 기획서 | 완료 | -- 수호석 밸런스 테스트 | 2017-06-30
| -- 고정 옵션 밸런스 개선 | 완료 | -- 전승 스킬(링크 스킬 명칭 변경) 시스템 대응 | 2017-06-30
| -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 | 완료 | -- 수호석 밸런스 관련 대응 | 2017-06-30
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 고정 옵션 밸런스 관련 대응 | 2017-06-30
|  |  | -- 수호자 레벨에 따른 밸런스 관련 대응 | 2017-06-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [GuideInfo] - 도움말 시스템 데이터 테이블 넘버링 작업 | 진행중 | -- [GuideInfo] - 도움말 시스템 데이터 테이블 넘버링 작업 | 2017-06-30
| -- [SkillInfo] - 링크 스킬 시스템 가테이블 작업 | 진행중 | -- [SkillInfo] - 링크 스킬 시스템 가테이블 작업 | 2017-06-30
| -- [TextInfo] - 수호석 및 링크 스킬 텍스트 데이터 작업 | 완료 | -- [ItemInfo] - 녹스 아이템 분해 시트 수정 작업 | 2017-06-30
| -- [ItemInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 완료 | -- [GuardianStoneInfo] - 수호석 밸런스 수정 작업(2차) | 2017-06-30
| -- [OptionInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 완료 | -- [OptionInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업(2차) | 2017-06-30
| -- [PlayerInfo] - 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 관련 가테이블 작업 | 완료 | -- [TextInfo] - 전승 스킬 관련 텍스트 코드 입력 작업 | 2017-06-30

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(6/12 ~ 6/16) | 현황 | 금주(6/19 ~ 6/23) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 수호석 밸런스 테스트 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 완료 | -- 링크 스킬 시스템 기획서 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 툴팁 튜토리얼 | 완료 | -- 고정 옵션 밸런스 개선 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 도움말 | 완료 | -- 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 | 2017-06-23
| -- 아이템 변환 시스템 테스트 | 완료 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-28
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 완료 | -- [GuideInfo] - 도움말 시스템 데이터 테이블 넘버링 작업 | 2017-06-23
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 완료 | -- [SkillInfo] - 링크 스킬 시스템 가테이블 작업 | 2017-06-23
|  |  | -- [TextInfo] - 수호석 및 링크 스킬 텍스트 데이터 작업 | 2017-06-23
|  |  | -- [ItemInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 2017-06-23
|  |  | -- [OptionInfo] - 고정 옵션 데이터 수정 작업 | 2017-06-23
|  |  | -- [PlayerInfo] - 캐릭터 스테이터스 밸런스 개선 관련 가테이블 작업 | 2017-06-23