## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/10 ~ 7/14) | 현황 | 금주(7/17 ~ 7/21) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 2017-07-21
| -- 업적 리뉴얼 | 진행중 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-07-21
| -- 아바타 도감 시스템 | 진행중 | -- 아바타 도감 시스템 | 2017-07-21
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 완료 | -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 2017-07-21
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 진행중 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-07-21
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 진행중 | -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 2017-07-21
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 진행중

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/3 ~ 7/7) | 현황 | 금주(7/10 ~ 7/14) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 프리셋 시스템 | 보류 | -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 2017-07-10
| -- 신규 링크 스킬 추가 | 완료 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-07-14
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 추가 작업 | 진행중 | -- 아바타 도감 시스템 | 2017-07-14
| -- 아바타 외형 시스템 기획 | 완료
| -- 초월 업적 추가 작업 (135~200단) | 완료
| -- 수호자 레벨에 따른 추가 생명력 수치 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [SkillInfo] - 신규 전승 스킬 및 기존 전승 스킬 밸런스 작업 | 완료 | -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 2017-07-10
| -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 완료 | -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 2017-07-10
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 진행중 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-07-14
| -- [AchievementInfo.xml] - 초월 업적 추가 작업 | 완료 | -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 2017-07-14
| - [PlayerInfo.xml] - 수호자 레벨에 따른 추가 생명력 수치 작업 | 완료