## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/17 ~ 7/21) | 현황 | 금주(7/24 ~ 7/28) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 보류 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-07-28
| -- 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- 전승 스킬 2종 추가 | 2017-07-28
| -- 업적 리뉴얼 | 진행중
| -- 신성 수호석 밸런스 조정 | 완료
| -- 전승 스킬 밸런스 조정 | 완료
| -- 전승 재료 획득 경로 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 보류 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-07-28
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 2017-07-28
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 진행중
| -- [GuardianStone.xml] - 신성 수호석 밸런스 조정 | 완료
| -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 밸런스 조정 | 완료
| -- [ItemInfo.xml] - 신성 수호석 데이터 수정 | 완료
| -- [CraftInfo.xml] - 전승 재료 획득 경로 작업 | 완료

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(7/10 ~ 7/14) | 현황 | 금주(7/17 ~ 7/21) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 진행중 | -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 2017-07-21
| -- 업적 리뉴얼 | 진행중 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-07-21
| -- 아바타 도감 시스템 | 진행중 | -- 아바타 도감 시스템 | 2017-07-21
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [TextInfo] - 서부지역 스테이지 이름 및 몬스터 이름 작업 | 완료 | -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 2017-07-21
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 진행중 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-07-21
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 진행중 | -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 2017-07-21
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 진행중