## 팀장회의
기획팀 주간업무 보고
구분 | 전주(7/31 ~ 8/5) | 현황 | 금주(8/7 ~ 8/11) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 보류 | -- 업적 시스템 대응 | 2017-08-09
| -- 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-11
| -- 업적 리뉴얼 | 완료
| -- 전승 스킬 2종 추가 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 보류 | -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- [TextInfo.xml] - 업적 텍스트 데이터 추가 | 2017-08-08
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 완료
| -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 진행중

## LastWeek
기획팀 주간업무 보고
구분 | 전주(7/24 ~ 7/28) | 현황 | 금주(7/31 ~ 8/5) | 현황
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀][임현규] |  | [NOX][기획팀][임현규]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 서부지역 추가 관련 퀘스트 작업 | 보류 | -- 업적 리뉴얼 | 2017-08-05
| -- 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- 업적 리뉴얼 | 진행중
| -- 전승 스킬 2종 추가 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- [QuestInfo] - 서부지역 퀘스트 작업 | 보류 | -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 2017-08-05
| -- [AvatarInfo.xml] - 아바타 도감 시스템 | 보류 | -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 2017-08-05
| -- [AchievementInfo.xml] - 업적 리뉴얼 | 진행중
| -- [SkillInfo.xml] - 전승 스킬 2종 추가 | 진행중