## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(2/15 ~ 2/19) | 현황 | 다음주(2/22 ~ 2/26) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 기존 데이터시트 내용을 새로운 형식의 데이터시트로 완전히 교체하여 클라이언트 프로젝트에 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리
| 데이터 스크립트 생성기 프로그램의 기능 변경 요청 처리 | 완료 | 저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리
| 서버 프로젝트를 Mono.NET 기반으로 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리
| 명령행 빌드 시스템 수정(서버 빌드 부문) | 완료
| 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 | 진행
※ 녹스, 락플레이스와 미팅(미확정)
: Google Cloud Platform 상에 제품 서비스를 구축할 때 필요한 사항들을 상담