## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(2/22 ~ 2/26) | 현황 | 다음주(2/29 ~ 3/04) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| [EG]플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 기능 | 완료 | [EG]플레이어 캐릭터의 생성 요청 처리 테스트
| [EG]플레이어 캐릭터 생성 요청을 검사하는 단위 테스트 작성 | 진행 | [EG]저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리 테스트
| [EG]게임 데이터 스크립트 생성기 개선 | 완료 | [EG]플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리 테스트
| - 데이터 스크립트를 로딩하는 클래스의 소스 파일을 자동으로 생성하는 기능 | 완료 | [전국란희] 요구사항 명세서 작성
| [전국란희] 프로젝트의 시스템 요구사항 초안 작성 및 전달 | 완료