## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(3/07 ~ 3/11) | 현황 | 다음주(3/14 ~ 3/18) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 계정 생성 / 삭제 테스트 | 완료 | 게임DB에서 이벤트를 요청한 사용자를 인증하는 처리
| 플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 | 완료 | 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리
| 각 플레이어 및 캐릭터에게 기본적인 자원을 설정해줄 수 있도록 처리 | 완료 | 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리
| 게임 플레이를 하도록 선택한 플레이어 캐릭터 정보를 서버에 반영 | 진행 | 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능
| 로그인한 사용자의 플레이어 데이터에 착용 아이템 정보를 포함해서 전달하기 | 진행 | 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리