## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(4/04 ~ 4/08) | 현황 | 다음주(4/11 ~ 4/15) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 스킬 강화 기능 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 포인트 구매 기능 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 단계 초기화 기능 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 강화 기능 | 완료 | 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 초기화 기능 | 완료 | 네트워크 이벤트 처리할 때 DB Connector 최적화 - 같은 DB에 여러 차례 연결 -> 연결 끊기 하지 않도록 수정 | 진행