## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(4/25 ~ 4/29) | 현황 | 다음주(5/2 ~ 5/4) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 조력자, 조력자 조각, 뽑기권, 각종 사용권, 재료 아이템, 룬스톤, 수호석의 재화들을 처리하기 위한 DB 테이블 구조 변경 | 완료 | 스테이지 종류 별로 특화된 보상을 지급하는 기능 : 균열석, 수호석 | 진행
| 추가한 재화 데이터들을 저장하는 기능 추가 | 완료 | 스테이지 입장 조건을 검사하는 기능 | 진행
| 스테이지 보상 데이터로 제공하는 아이템을 장비 아이템 목록과 재화 아이템 목록으로 구분하여 처리하는 기능 추가 | 완료 | 스테이지 진행 정보를 저장하는 기능 | 진행
| 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행 | 아이템 강화, 분해, 승급과 관련하여 필요한 네트워크 이벤트 프로토콜의 인터페이스 점검 | 진행
|  |  | 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행