## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(5/30 ~ 6/3) | 현황 | 다음주(6/7 ~ 6/10) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 조력자 소환 | 완료 | 조력자 성장 | 진행
| 조력자 성장 | 진행 | 조력자 승급 | 진행
| 조력자 장착 / 탈착 | 완료 | 서버 내부 처리 구조의 개선(RESTful Web API 프로젝트로 이전) | 진행
| 조력자 승급 | 진행
| 서버 내부 처리 구조의 개선 | 진행