## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(6/7 ~ 6/10) | 현황 | 다음주(6/13 ~ 6/17) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 조력자 성장 | 완료 | 스테이지 완료 정보를 저장 | 진행
| 조력자 승급 | 완료 | 순차적으로 스테이지를 완료하도록 조건을 주는 기능 | 진행
| 스테이지 완료 정보를 저장 | 진행 | 서버 내부 처리 구조의 개선 | 진행
| 순차적으로 스테이지를 완료하도록 조건을 주는 기능 | 진행
| 서버 내부 처리 구조의 개선 | 진행