## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(8/16 ~ 8/19) | 현황 | 다음주(8/22 ~ 8/26) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 길드 시스템 구현 | 완료 | 길드 시스템 구현
| - 길드 생성 / 해체 | 완료 | - 길드 가입 신청 / 승인 | 진행
| - 길드 가입 신청 / 승인 | 진행 | - 길드 탈퇴 | 진행
| - 길드 탈퇴 | 진행 | - 길드 이름 / 휘장 교체 | 진행
|  |  | - 길드 추천 / 찾기 | 진행