## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(08/29 ~ 09/02) | 현황 | 차주(09/05 ~ 09/09) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 길드 시스템 구현 | 완료 | 로그인 서버 변경 | 진행
| - 길드 추천 / 찾기 | 완료 | - Google+ 계정으로 로그인 | 진행
| - 길드 이름 / 휘장 교체 | 완료 | - Guest 계정 로그인 | 진행
| - 길드 멤버쉽 변경 | 완료 | - Guest -> Google+ 계정 전환 | 진행
| 로그인 서버 변경 | 진행 | 인벤토리 가방 개수 제한 구현 | 진행
| - Google+ 계정으로 로그인 | 진행 | 길드 정보의 캐시 방식을 Redis 저장 방식으로 변경 | 진행
| - Guest 계정 로그인 | 진행 | 서버 성능 테스트용 더미 클라이언트 제작 | 진행
| - Guest -> Google+ 계정 전환 | 진행 | 파티 플레이 결과 호출 API 프로토콜 작성 | 진행