## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(09/19 ~ 09/23) | 현황 | 차주(09/26 ~ 09/30) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 로그인 서버 분리 | 진행 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| - 인증만 처리하는 서버 구현 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| - ID 생성기 구현 | 진행 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| 스테이지 버프 아이템 사용 처리 과정의 버그 수정 | 진행 | In App Billing SDK 연동 | 진행
| 스킬 강화 방식 수정(1회에 여러 단계 강화 가능하게) | 완료 | 협동 Raid 결과 처리와 관련한 호출 API의 인터페이스 확정 | 진행
진행