## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(09/26 ~ 09/30) | 현황 | 차주(10/04 ~ 10/07) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| Noxgames IAP 서버 연동 | 완료 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| 플레이어 대표 캐릭터 설정 기능 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| 지나치게 느린 요청 처리 부분의 최적화 | 진행 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| - 길드 찾기 | 완료 | 로그인 서버 분리 | 진행
| - 입장권 충전 | 완료 | - ID 생성기 구현 | 진행
| - 스테이지 완료 보상 처리 | 완료 | - 계정 별 게스트 시리얼 코드 생성기 구현 | 진행