## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/04 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/04 ~ 10/07) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 알림 처리 기능 구현 | 완료 | 서버 분산 기능 구현 | 진행
| - 플레이어의 알림과 플레이어 캐릭터의 알림을 분리 | 완료 | - DB, 서버를 관리 테이블로 관리하는 기능 구현 | 진행
| - 현재 구현된 컨텐츠에 필요한 알림 기능 구현 | 완료 | - DB와 서버의 연결을 m:n으로 처리하도록 수정 | 진행
| Soft Layer 서버 구축 | 진행 | Soft Layer 서버 구축 | 진행
| - NDB Node / Cluster 설정 | 진행 | - NDB Node / Cluster 설정 | 진행
| - 서버 프로젝트를 새로운 배포 환경에 맞게 설정 파일들 수정 | 진행 | - 서버 프로젝트를 새로운 배포 환경에 맞게 설정 파일들 수정 | 진행
| - 서비스 테스트 |  | - 서비스 테스트