## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 차주(10/31 ~ 11/04) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 서버 분산 기능 구현 |  | 서버 분산 기능 구현
| - 분산해야 하는 DB(인증, 게임 DB)들을 MySQL Cluster로 구축 | 완료 | - 상용 서버에 분산 환경으로 게임 접속 및 진행 테스트 | 진행
| - 인증 / 게임 서버를 여러 곳으로 분산해서 서비스하는 환경 구축 | 완료 | 결제 기능 구현
| Google, Facebook 계정 연동 기능 | 완료 | - 결제 API 수정본 적용 | 진행
| 결투장(비동기 PvP) 스테이지의 매칭 처리 | 진행 | - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 진행
| 스테이지를 실제로 플레이했는지 여부를 인증하는 처리 | 완료 | 버그 수정 (게임 진행이 불가능한 버그 위주로) | 진행
결제 기능 구현
| - 결제 API 수정본 적용 | 진행
| - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 진행
| DB 질의 처리 최적화 | 진행