## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 차주(11/07 ~ 11/11) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 서버 분산 기능 구현 |  | - 상용 서버 중 DB와 웹 서버를 Google Cloud Platform으로 이전 준비 | 진행
| - 상용 서버에 분산 환경으로 게임 접속 및 진행 테스트 | 완료 | - 업적 시스템 오류 수정 (플레이어와 캐릭터 별 업적을 분리하는 작업) | 진행
| 결제 기능 구현 |  | - PvP 랭킹 보상 처리 | 진행
| - 결제 API 수정본 적용 | 완료 | - 초월 던전 파티 플레이의 결과 보상 처리 오류 수정 | 진행
| - 각 상품별 결제 프로세스 구현 | 완료 | - 성능 테스트 및 DB 질의 최적화 | 진행
| 버그 수정 (게임 진행이 불가능한 버그 위주로) | 진행 | - QA 버그 리포트 처리