## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황 | 차주(11/14 ~ 11/18) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 계정 별명, 길드명에 대한 중복 검사 처리 | 완료 | 캐릭터 별 업적 시스템 구현 | 진행
| 계정 별명, 길드명의 글자 패턴 제약 처리 | 완료 | - 업적 타입을 플레이어 소유와 플레이어 캐릭터 소유로 구분 | 진행
| 아이템 인벤토리의 잔여 공간을 점검하는 처리 수정 | 완료 | - 업적 관련 버그들 전체적으로 수정 | 진행
| 캐릭터의 스테이지 내 사망 부활을 처리하는 기능 추가 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행
| 결투장 시스템 수정 |  | 서비스 이벤트 기능 설계 | 진행
| - 결투장 대전 알고리즘을 기획 의도에 맞게 수정 | 완료
| - 결투장 대전 시, 내 소유의 캐릭터를 상대로 만날 수 있던 버그 수정 | 완료
| - 지난 주 랭킹 등급에 대한 보상을 지급하는 처리 구현 | 완료
| Redis 연결 클라이언트가 여러 군데의 Redis DB 연결 인스턴스들을 관리할 수 있도록 수정 | 완료
| 임의의 액트 - 스테이지를 완료하거나, 미완료 상태로 처리하는 치트 기능 추가 | 완료
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행