## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 차주(11/21 ~ 11/25) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 캐릭터 별 업적 시스템 구현 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행
| - 업적 타입을 플레이어 소유와 플레이어 캐릭터 소유로 구분 | 완료 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
| - 업적 관련 버그들 전체적으로 수정 | 완료 | 균열 던전의 웨이브 진행 상황을 서버에서 확인하는 방식으로 변경 | 진행
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 진행 | 길드 기여도 활동 구현 | 진행
| 서비스 이벤트 기능 설계 | 진행
| 액트 최초 반복 보상을 여러 번 획득할 수 있는 버그 수정 | 완료