## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(11/21 ~ 11/25) | 현황 | 차주(11/28 ~ 12/02) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서, 메모리 변조를 탐지할 수 있는 방식으로 코드를 생성할 수 있게 수정 | 완료 | 하나의 ProductID를 가진 상점 상품이 여러 단계의 지급 처리를 해야 하는 경우에 관한 처리 | 진행
| 게임 데이터 스크립트 생성기에서 수정한 데이터를 직접 서버 설정에 반영할 수 있는 기능 추가 | 완료 | 길드 기여도 활동 구현 | 진행
| 균열 던전의 웨이브 진행 상황을 서버에서 확인하는 방식으로 변경 | 완료 | 길드 스킬 기능 구현 | 진행
| 업적 관련 버그들 수정 | 진행 |  | 진행
| 룬스톤 승급을 한 번에 여러 개 할 수 있도록 수정 | 진행