## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 차주(01/23 ~ 01/26) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| ONE Store 베타 존 출시 준비 | 진행 | ONE Store 베타 존 출시 | 진행
| 성장 패키지를 구매 버그 수정 | 완료 | 조력자 업적 기능 구현 | 진행
| 업적 / 미션의 보상 조건에 도달했음에도 불구하고 NEW 마크 표시가 뜨지 않는 문제 수정 | 진행 | 획득 경험치의 계산 방식 수정 | 진행
| 던전 별 참여 미션들 중에 제대로 미션 조건이 동작하지 않던 버그 수정 | 진행 | 캐릭터의 능력치를 서버에서도 불러오는 기능 구현 | 진행
| QA - Live 단계에 필요한 Subversion 분기 프로세스를 정립 및 문서화 | 완료