## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/23 ~ 01/26) | 현황 | 차주(01/31 ~ 02/03) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| ONE Store 베타 존 출시 | 완료 | ONE Store 베타 존 출시 | 진행
| Subversion 디렉토리 분기 구조 및 활용 프로세스 문서화 | 완료 | 점령전 결과 보상 기능 구현 | 진행
| 조력자 업적 기능 구현 | 완료 | In App Purchase 기능을 설정 파일로 조절하는 기능 추가 | 진행
| 점령전 결과 보상 기능 구현 | 진행 | 점령전 시즌 보상 기능 구현 | 진행
| 길드 가입 신청을 취소하는 프로토콜 추가 | 완료