## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/31 ~ 02/03) | 현황 | 차주(02/06 ~ 02/10) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| ONE Store 베타 존 출시 | 완료 | 점령전 시즌 보상을 위한 데이터를 적재하는 기능 구현 | 진행
| 점령전 결과 보상 기능 구현 | 완료 | 길드 캐시를 좀 더 효율적으로 진행하는 방식 고안 | 진행
| In App Purchase 기능을 설정 파일로 조절하는 기능 추가 | 완료 | 게임 데이터 스크립트 생성기가, 적용한 데이터 스크립트를 DB로부터 추출하는 기능 | 진행
| 점령전 시즌 보상을 위한 데이터들을 적재하는 DB 테이블 설계 | 진행 |  | 진행
| 조력자 소환 / 승급 비용 오류 수정 | 완료