## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13 ~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20 ~ 02/24) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행 | 서버 플랫폼 이전 작업
| 스테이지 완료 시점에서 에러 코드를 반환하는 부분 방지 | 완료 | - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 진행
| 우정 점수에 대해 재화 제한 값 검사가 이루어지지 않던 버그 수정 | 완료 | - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 진행
| 플레이어 이름 / 길드 이름에 단어 필터링 적용 | 완료 | - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 진행
| 길드 마크를 같은 것으로 변경할 때도 비용이 차감되는 버그 수정 | 완료 | - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 진행
| 길드 가입할 때, 길드 인원 수가 최대치를 넘어섰는지 검사하는 기능 보강 | 완료 | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| 초월 던전에서 캐릭터 경험치가 얻어지지 않는 버그 수정 | 완료 | 이미 보상을 받은 업적에 대해 다시 보상을 받는 버그 수정 | 진행
| Json.NET 라이브러리를 iOS 컴파일 가능한 버전으로 교체 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| 모든 서버에서 공식적으로, 클라이언트로부터 받는 프로토콜에 UserID 값을 요구하지 않도록 수정 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| 초월 던전에서 캐릭터가 사망했을 때 부활 요청을 처리하는 기능 추가 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 라이브 게임 서버 추가 투입 (VM 총 2대, 웹 서비스 총 6개) | 완료
서버 플랫폼 이전 작업
| - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 진행
| - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 진행
| - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 진행
| - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 진행