## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/20 ~ 02/24) | 현황 | 차주(02/27 ~ 03/03) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 서버 플랫폼 이전 작업 |  | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| - IBM SoftLayer 플랫폼 VM 기본 설정 | 완료 | 웹 서버 - 클라이언트 간 연결 실패 - 복구 과정을 일원화 | 진행
| - IBM SoftLayer 데이터베이스 구성 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| - IBM SoftLayer HTTP 웹 서버 구성 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| - IBM SoftLayer FTP 서버 구성 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 튜토리얼 첫 단계에서 전혀 진행이 안 되는 버그 수정 | 완료
| 5성 아이템이 지나치게 몰아서 나오는 경우를 줄이기 위한 테스트(의미 있는 차이를 발견하지 못함) | 완료
| 원스토어 결제 기능 검증 | 완료
| 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행