## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/27 ~ 03/03) | 현황 | 차주(03/06 ~ 03/10) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| OneStore 출시 준비 |  | 서버가 처리한 응답 결과를 클라이언트가 수신받지 못한 경우의 재전송 결과 처리 기능 구현 | 진행
| 멀티 플레이 스테이지들의 입장 여부를 검증하는 기능 추가 | 완료 | 웹 서버 - 클라이언트 간 연결 실패 - 복구 과정을 일원화 | 진행
| 수호석 추가 승급 기능 구현 | 완료 | 라이브 서버에서는 UserID를 전혀 전달받지 않도록 수정 | 진행
| 액트 별 스테이지 완료 등급의 개수를 통해 보상을 받는 기능 추가 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| 스테이지 플레이 시간을 클라이언트에서 판정하는 방식으로 변경 | 완료 | 결투장 연승 업적 보상 관련 버그의 수정 | 진행
| 마켓 결제에 대한 상품 지급 처리 과정에서 발생한 버그들 수정 | 완료 | 결투장 랭킹 보상을 받지 못하는 버그 수정 | 진행
| 스테이지에서 연계 스킬을 자동으로 사용하도록 설정할 때, 이에 대한 비용을 차감하는 기능 추가 | 완료
| 길드를 50명 초과하여 가입할 수 있었던 버그 수정 | 완료
| 조건에 따라 게임 서비스 이벤트의 갱신 상태를 클라이언트에게 제대로 알려주지 못하던 버그 수정 | 완료
| 수호자 레벨이 상승했을 때는 입장권 재충전을 하지 못하도록 수정 | 완료