## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/06 ~ 03/10) | 현황 | 차주(03/13 ~ 03/17) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| OneStore 출시 준비 | 완료 | 결제가 마켓에서는 이루어졌는데, 아이템 지급 처리는 되지 않는 버그 수정 | 진행
| 인벤토리 개수를 서버와 클라이언트가 다르게 세는 버그 수정 | 완료 | 웹 서버 - 클라이언트 간 연결 실패 - 복구 과정을 일원화 | 진행
| 결투장 매칭을 좀 더 다양한 상대와 매칭할 수 있도록 수정 | 완료 | 길드 인원이 가득 찬 뒤에는 재접속하기 전까지 가입 전환이 안 되는 버그 수정 | 진행
| 수호자 레벨이 오를 때 입장권 개수가 완충되지 않게 수정 | 완료 | 길드 공지사항 수정 기능 | 진행
| 주간 결투장 보상에서 보석 보상이 우편함으로 안 들어오는 버그 수정 | 완료
| 길드에서 탈퇴(당)한 뒤, 길드 창설, 길드 가입에 대기 시간이 주어져야 하는데 적용되지 않던 버그 수정 | 완료
| 스테이지 완료 등급의 개수에 따라 보상을 지급할 때, 무한정 보상이 지급되는 버그 수정 | 완료
| 장착한 수호석끼리 위치를 바꾸면, 바꾼 대상이 되는 수호석이 미장착 상태로 보이는 버그 수정 | 완료
| 결제가 마켓에서는 이루어졌는데, 아이템 지급 처리는 되지 않는 버그 수정 | 진행
| 결투장 랭킹 보상을 받지 못하는 버그 수정 | 완료