## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/13 ~ 03/17) | 현황 | 차주(03/20 ~ 03/24) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 결제 관련 로그를 별도로 로컬 파일에 남기는 기능 추가 | 완료 | 길드 가입 / 탈퇴할 때, 이 정보가 재접속 전까지 반영이 안 되는 버그 수정 | 진행
| 서버 접속 불가능 현상, DB 연결 오류 수정 | 완료 | 길드원이 가득 찼다가 탈퇴한 길드원이 생겨도 가입 상태를 전환할 수 없는 버그 수정 | 진행
| 서버군 역할 변경(NDB SQL: 노드와 게임 서버의 기계 분리) | 완료 | 수호 레이드 서버 측 기능 처리 | 진행
| 결투장 랭킹이 높은 캐릭터가 랭킹 범위에서 매칭을 시도하는 경우, 매칭이 매우 오래 걸리는 버그 수정 | 완료
| 상점 아이템 뽑기에서 같은 종류의 아이템이 무한정 등장하는 버그 수정 | 완료
| 스테이지에 플레이할 때, 사용자의 의도와 관계 없이 인벤토리 슬롯의 잔량을 무시하지 못하도록 수정 | 완료
| 수호석을 획득할 때 뿐 아니라, 차감할 때도 미션이 달성되는 버그 수정 | 완료