## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/20 ~ 03/24) | 현황 | 차주(03/27 ~ 03/31) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 라이브 서버 1.06 패치 적용 | 완료 | 길드 가입 / 탈퇴할 때, 이 정보가 재접속 전까지 반영이 안 되는 버그 수정 | 진행
| 초월 던전에서 5분 넘기면 경험치 - 골드 보상만 제공하고 아이템 보상을 제공하지 않도록 수정 | 완료 | 길드원이 가득 찼다가 탈퇴한 길드원이 생겨도 가입 상태를 전환할 수 없는 버그 수정 | 진행
| 무작위 옵션 변경에서 등장하는 옵션을 [현재 옵션] ~ [최대 옵션] 사이에서 등장하도록 수정 | 완료 | 수호 레이드 서버 측 기능 처리 | 진행
| 랭킹에 의해 대전 상대를 탐색할 때 IndexOutOfRange 예외가 나는 버그 수정 | 완료 | 루비 재화를 서버에서 처리하는 기능 구현 | 진행
| 미션 만료 시간 설정 변경 : 주간 미션은 매주 월요일, 월간 미션은 매월 1일 | 완료 | 라이브 서버 1.07 패치 적용 | 진행
| 미션 초기화할 때 관련 파일 로그 남기도록 수정 | 완료
| 루비 재화를 서버에서 처리하는 기능 구현 | 진행