## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/24 ~ 04/28) | 현황 | 차주(05/01 ~ 05/12) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 라이브 서버 1.15 패치 적용 | 완료 | 차주(05/01 ~ 05/05) 휴무 | 진행
| 초월 던전 업적 버그 수정 | 완료 | 컨텐츠를 동적으로 열고 닫는 기능 구현 | 진행
| 조력자 6성 승급 기능 구현 | 완료 | 사용자 당 프로토콜을 1회씩 호출하도록 보장하는 기능 설계 | 진행
| 결재 중 재지급 처리 버그 수정 | 완료 | NOX 아이템 연성 / 변성 기능 구현 | 진행
| 로그 DB에 로그 남기는 항목과 방식 개선 | 완료 | 룬스톤 변환 기능 구현
| 랭킹 Redis 주기적으로 백업하는 스크립트 및 작동 수행 | 완료