## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/08 ~ 05/12) | 현황 | 차주(05/15 ~ 05/19) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| Google Play 서비스에 필요한 스펙 변경 사항 검토 및 명세 작성 | 완료 | 플레이어 이름과 길드 이름이 서버군 별로 유일하도록 검사하는 기능 | 진행
| 플레이어 이름과 길드 이름이 서버군 별로 유일하도록 검사하는 기능 | 진행 | Google Play 서비스에 투입할 서버의 HW 구성 | 진행
| Google Play 서비스에 투입할 서버의 HW 구성 | 진행 | Google Play 결제 기능 구현 | 진행
| Google Play 결제 기능 구현 | 진행 | Global Server로부터 접속 가능한 서버군의 목록과 사용자 인원을 내려받는 기능 | 진행