## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/22 ~ 05/26) | 현황 | 차주(05/29 ~ 06/02) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| Google Play 서비스에 필요한 HW 구성 | 완료 | Nox 아이템 연성 / 변성 / 변환 기능 구현 | 진행
| 다중 서비스 노드로 분할한 서버군 구조에 대한 구동 테스트 | 완료 | 업적 목록을 전달할 때, 현재 보상이 활성화 되어 있는 단계를 잘못 전달하는 버그 수정 | 진행
| 플레이어 / 길드 이름을 전역 서버를 통해 검사하고 등록하는 기능 테스트 | 완료 | 특정 장비 아이템을 생성하게 하는 치트 기능 | 진행
Google Play 서비스 개시