## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/12 ~ 06/16) | 현황 | 차주(06/19 ~ 06/23) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 라이브 서비스 버전 1.22 패치 적용 | 완료 | 업적 목록을 전달할 때, 현재 보상이 활성화 되어 있는 단계를 잘못 전달하는 버그 수정 | 진행
| Nox 아이템 연성 / 변성 / 변환 기능 구현 | 완료 | 각 플레이어가 동시에 전달 가능한 프로토콜을 1개로 제한하는 기능 | 진행
| 길드 설명문에 SQL 문법에서 쓸 수 있는 기호를 집어넣을 수 있던 버그 수정 | 완료 | 링크 스킬 시스템 관련 서버 측 기능 설계 / 구현 | 진행
|  |  | VIP(마일리지) 시스템 기능 설계 / 구현 | 진행
|  |  | 특정 장비 아이템을 생성하게 하는 치트 기능 | 진행