## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/19 ~ 06/23) | 현황 | 차주(06/26 ~ 06/30) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 업적 목록을 전달할 때, 현재 보상이 활성화 되어 있는 단계를 잘못 전달하는 버그 수정 | 완료 | 라이브 서비스 1.23 패치 적용 | 진행
| 점령전 시스템 리뉴얼 및 버그 수정 | 진행 | 점령전 시스템 리뉴얼 및 버그 수정 | 진행
| 점령전 DB 로그 기능 구현 | 완료 | 결투장 횟수를 플레이어 단위로 집계하도록 수정 | 진행
| 라이브 서비스 장애 대응(Soft Layer 측 Hyper Visor Crash에 의한 서비스 정지 상황) | 완료 | 초월 던전 시즌 보상에 필요한 서버 측 설비 구현 | 진행