## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(08/28 ~ 09/01) | 현황 | 차주(09/04 ~ 09/08) | 현황
| [서버] |  | [서버]
| 1.26 패치 적용 | 완료 | 대만 테스트 용 서버의 접속 구성 및 빌드 전달 | 진행
| 아이템 강화가 DB에 저장되지 않는 현상에 대한 긴급 패치 적용 | 완료
| 대만 테스트 용 버전의 서버 측 하드웨어 및 서버 구성 완료 | 완료