## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 137 | 233 | 149 | 60 | 60
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 137 | 233 | 149 | 60 | 60
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-04-15 | 2016-08-29 | 2016-05-03 | 2015-12-23
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-04-15 | 2016-08-29 | 2016-05-03 | 2015-12-23
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.7
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
서버 | 게임 구성 DB 설계 | #1009 | 기획에서 편집하는 테이블을 바탕으로, 서버에 필요한 데이터만으로 구성하는 DB를 설계 |  | 보통 | 24 | 40.8 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 탑재하는 기능 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 교체할 수 있는 기능 구현 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 혼돈 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 장착 슬롯 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 탐험 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 성소 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 게임 데이터시트 포맷 개정 / 검토 | #1018 | 부여효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1019 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 상태효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1020 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1021 | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1022 | 보통 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1023 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 옵션 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1024 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1025 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 판매 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1026 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 일반 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1027 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 정예 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1028 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 혼돈 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1029 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 요일 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1030 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 초월 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1031 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 미션 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1032 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 미션 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1033 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 업적 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1034 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 업적 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1035 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 상점 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1036 | 보통 | 4 | 6.8 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 에센스 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1037 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 에센스 조합 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1038 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 할 필요가 없게 되었다.
|  |  | 에센스 장착 슬롯 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1039 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 할 필요가 없게 되었다.
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1040 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1041 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 캐릭터의 기본 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1042 | 보통 | 4 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.125 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 캐릭터의 레벨 업 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1043 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.25 | 3.75 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 탐험 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1044 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 성소 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1045 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 인벤토리 확장 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1046 | 보통 | 4 | 6.8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0625 | 조수운 | 완료
|  |  | 무작위 뽑기 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1047 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1048 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 불필요함
|  |  | VIP 혜택 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1049 | 보통 | 4 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.125 | 조수운 | 완료
|  |  | 결투장 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1050 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 상점 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1051 | 보통 | 4 | 6.8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 던전 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1052 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1053 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1054 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1055 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1056 | 보통 | 4 | 6.8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 완료
|  |  | 스테이지 & 맵 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 - 기존 스테이지와 맵 데이터시트에서 불필요한 필드 삭제 - 스테이지마다 공통으로 사용하는 부분과, 특정한 종류의 스테이지에서만 필요한 부분을 분리해서 재설계할 것 | #1062 | 보통 | 8 | 13.6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 몬스터 캐릭터를 설정하는 데이터시트의 형식 구조와 데이터 형식 정의 - 몬스터의 외형과 적용할 능력을 분리해서 설정할 수 있게 한다. - 무한정 강력해지는 방식은 일단 적용하지 않는다. : 능력을 표현하는 수치의 overflow 발생이 우려되기 때문에, 그냥 '아주 높은' 최대 레벨을 가지게 하는 쪽으로 가자. | #1063 | 보통 | 2 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트에서 GTC를 사용할 때 참조 GTC는 문자열 키를 이용할 수 있도록 설계 개념을 수정 | #1061 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
| 데이터 시트 개선 관련 문서화 | #1065 | 데이터시트 참고 설명서 작성 - Redmine Wiki 페이지와 txt의 두 가지 버전을 혼용한다. - 모든 데이터시트에 대한 기초적인 설명이 나열된 수준이면 된다. - 이 단계에서 완벽한 설명서가 나와야 할 필요는 없다. (차차 개정하면서 완성할 것이다.) | #1066 | 보통 | 40 | 68 | 64 | 64 | 0 | 1.6 | 조수운 | 완료
|  |  | 스킬 시스템의 설계 구조 개선 - 처음에는 데이터시트만 조금 손보는 정도로 그치려고 했으나, 이미 예전 설계가 스킬 시스템에 대해 고려가 별로 안 되어 있던 부분이 많아서 몇몇 부분은 개념을 재정립해야 할 것 같다. - 스킬 객체 -> 스킬 이벤트 -> 스킬 투사체 -> 스킬 투사체 이벤트로 이어지는 구조는 동일하게 사용한다. - 세부적인 조직이 좀 바뀐다. 특히, 스킬 관련 데이터시트는 원래 없던 데이터시트가 몇 개 생겨야 한다. - 모든 캐릭터 스킬의 능력들은 스킬 레벨에 따라 구분할 수 있어야 한다. : [CharacterSkill] 데이터시트가 그 역할을 담당한다. - 일반 공격을 순차적으로 다른 스킬을 적용하게 하는 부분은 [SkillCombo] 데이터시트가 담당한다. | #1108 | 보통 | 40 | 68 | 64 | 64 | 0 | 1.6 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴의 전면적인 개정을 위한 요구사항 작성 - 원래는 기존 툴을 좀 개선해서 쓰는 정도로만 그치려고 했으나, 그 정도로는 수정사항이 끝도 없을 것 같다는 생각이 든다. - 대책 없이 기능 요구가 들어올 때마다 소스를 뒤집어 엎느니, 그냥 예상되는 개발 프로세스를 반영해서 재설계하는 게 낫겠다는 판단 - 간단하게 GUI 프리젠테이션으로 때우려고 했으나, 생각보다 프로젝트 크기가 커서, 기반 개념부터 잡고 코딩을 해야 더 효율적일 것으로 판단했다. - 이미 지금도 기존 툴의 소스를 완전히 뒤집어 엎어 놨기 때문에, 교육 자료로써 필요하기도 하다. | #1064 | 보통 | 40 | 68 | 16 | 16 | 0 | 0.4 | 조수운 | 완료
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 툴 소스를 Unity 5로 이전 - 클라이언트의 유니티 버전과 동일해야 한다. - 사용하는 플러그인 역시 (가급적) 동일해야 한다. - 생성하는 결과물은 클라이언트에 이전과 다름 없이 적용할 수 있어야 한다. | #1013 | 보통 | 4 | 6.8 | 26 | 26 | 0 | 6.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 핵심적인 변환 기능을 라이브러리화 하여 제공하도록 변경 - 다른 프로젝트에 직접 적용할 수도 있도록 하기 위해서다. - 다른 UI 라이브러리를 쓸 수도 있도록 하기 위해서다. - 별도의 라이브러리로 제공하는 경우, 핵심 기능은 유니티 엔진 내부 기능에 대한 의존성을 가지지 않아야 한다. | #1014 | 보통 | 16 | 27.2 | 49 | 49 | 0 | 3.0625 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 생성기 도구의 기본 설계 - Windows와 OSX를 지원하는 도구를 이용해 작성한다. : 향후 빌드 자동화를 지원해야 하는데, 빌드 머신을 Mac으로 사용할 가능성이 높기 때문이다. - 가급적 C#, .NET Framework 기반의 도구를 이용해 작성한다. : 클라이언트, 서버 프로젝트들과 같은 언어 기반인 게 향후 유지보수에 좋다. | #1109 | 높음 | 24 | 40.8 | 40 | 24 | 16 | 1.6667 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 생성기 라이브러리의 기본 구조 설계 - 데이터시트, 데이터 스크립트, 소스 파일의 종류에 따라 다른 해석기 구현을 불러올 수 있어야 한다. - 특정 디렉토리에 있는 모든 데이터시트를 변환하는 방식으로 구현한다. - 한 번의 변환 과정에 여러 모드를 섞어서 쓸 수 없다. | #1110 | 높음 | 24 | 40.8 | 24 | 24 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | Excel 2003 XML 타입의 데이터시트를 읽어와서 해석하는 기능 구현 - 파일 자체는 XML 타입이다. - GTC Key를 GTC로 링크할 수 있어야 한다. - GTC Key를 GTC로 매칭하는 기능 때문에, 데이터시트 읽는 순서에 대해 제약을 둘 수 있다. | #1111 | 높음 | 24 | 40.8 | 29.5 | 29.5 | 0 | 1.2292 | 조수운 | 완료
|  |  | 읽어온 데이터시트의 내용을 SCSV 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 - Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. | #1112 | 높음 | 24 | 40.8 | 38 | 38 | 0 | 1.5833 | 조수운 | 완료
|  |  | 읽어온 데이터시트의 내용을 SQL 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 - 현재로써는 Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. - MySQL에서 수행 가능한 SQL만을 대상으로 한다. | #1113 | 높음 | 24 | 40.8 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터 스크립트 변환으로부터 C# 소스 파일을 생성하는 기능 구현 - BOM 있는 UTF8(ISO-65001) 인코딩으로 파일을 만들어야 한다. - 상수의 경우, 별도의 파일에 분할 클래스(partial class)로 만들도록 구현한다. | #1114 | 높음 | 24 | 40.8 | 32 | 24 | 8 | 1.3333 | 조수운
|  |  | 변환한 데이터 스크립트를 Unity 프로젝트의 디렉토리로 복사하는 기능 - 변환한 데이터 스크립트와 소스 파일을 복사할 디렉토리를 별도로 지정할 수 있어야 한다. - 앞으로는 데이터시트마다 대부분 1개의 파트시트만을 갖는 구조로 전환할 것이므로, 데이터시트의 이름으로 하위 디렉토리를 만들지 않게 한다. (데이터시트와 파트시트의 이름이 사실상 같으므로) | #1057 | 높음 | 14 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 이건 안해도 된다.
|  |  | 여러 개의 데이터시트를 한 번에 변환하는 기능 - 현재 데이터시트를 하나씩 선택해서 변환해야 하는데 이게 좀 불편함 - 심지어 다른 GUI를 켜면 선택 여부를 저장하지도 않고 있어서 더 불편하다. - 각 데이터시트의 내보내기 경로 지정도 따로 해야 하는 것도 문제다. : 앞으로는 데이터시트 1개당 파트 시트 1개의 구조가 대부분인데, 그러면 데이터시트 개수가 훨씬 늘어나기 때문에 작업 피로도가 높다. | #1058 | 높음 | 8 | 13.6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터 스크립트 변환 툴의 파일 / 디렉토리 정보의 표시 위치가 제멋대로 변하는 버그 수정 - NGUI ScrollView의 Clipping 기능상 버그로 추정된다. - ScrollView의 내부 아이템이 1 Frame 단위에서 삭제와 추가가 이루어지는 경우에 문제가 되는 것 같다. (NGUI 소스 분석 결과) - 파일 / 디렉토리를 표현하는 슬롯들을 재활용하는 구조로 변경해야 이 문제가 해결될 듯 하다. | #1059 | 높음 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 이건 안해도 된다.
|  |  | 데이터 스크립터 변환기의 옵션을 저장하고 불러오는 기능 - 이전에 선택했던 모드라든가 디렉토리 경로 등을 별도의 설정 파일에 저장한다. - 애플리케이션을 껐다가 다시 켜면, 이러한 설정 사항들을 자동으로 탐색하고 불러와 설정한다. - 이 기능이 없으니, 매번 프로그램을 켤 때마다 설정을 다시 해줘야 해서 아주 번거롭다. |  | 보통 | 8 | 13.6 | 28 | 28 | 0 | 3.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작 |  | 보통 | 8 | 13.6 | 40 | 0 | 40 | 5 | 조수운
|  |  | 부여효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상태효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 일반 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 정예 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 혼돈 던전(기존 무작위 던전) 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 장착 슬롯 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 캐릭터의 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 캐릭터의 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 탐험 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 성소 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 인벤토리 확장 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 우편함 보관 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 던전 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 전쟁 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 서비스 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 테스트 클라이언트 | #1010 | UnityTest Framework를 테스트 클라이언트에 적용 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 유니티 프로젝트에서 기능 집합 별로 Nunit을 적용해보기 |  | 보통 | 16 | 27.2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 기능 집합 별로 테스트하는 구조 설계 및 테스트 - 통합 테스트(Integration Test) 방식으로 작동시킨다. |  | 보통 | 16 | 27.2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
| 서버 기본 기능 구현 | #1011 | Log4Net 라이브러리 적용 |  | 보통 | 16 | 27.2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 암호 암호화 - bcrypt, 혹은 scrypt 이용 |  | 보통 | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 패킷 압축 방식 고안 : 메모리 상에서 압축 알고리즘을 이용해 문자열 패킷을 압축해서 주고 받는 기능 |  | 보통 | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
| 서버 상세 기능 구현 | #1012 | CtoS 요청 프로토콜을 처리할 때, 요청자의 인증을 처리하는 과정 구현 - 모든 CtoS 요청 프로토콜은 기본적으로 요청한 클라이언트의 인증 정보를 가지고 있어야 한다. |  | 보통 | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 조수운
|  |  | 프로토콜의 공통적인 유효성 점검 기능 - 프로토콜 버전 검검 - 프로토콜의 공통 값 점검 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 삭제 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 비밀번호 변경 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정에 등록한 전자주소 변경 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 로그아웃 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 생성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 삭제 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 과금 상품의 결제 처리 - 실제 결제는 하지 않더라도, 관련 프로세스는 전부 구현해야 한다. - 마켓 별 결제 연동 과정을 공통화할 수 있도록 인터페이스를 통일한다. |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 상품 구매 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 상품 갱신 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 형상 구매 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터의 아이템 인벤토리 정보 전달 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 장착과 탈착 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 강화 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 초월 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템에 룬스톤의 능력을 부여 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤 업그레이드 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 현재 스킬 정보 전달 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 현재 스킬 장착 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스킬 강화 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 성소들의 목록을 요청(캐릭터에게 적용되어 있는 상태 포함) |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 효과를 적용할 성소 선택 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 성소 강화 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스테이지 나감 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | (스테이지 진행 중인) 캐릭터를 사망으로부터 부활 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스토리 모드 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스토리 모드 스테이지 결과 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 결과 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 결과 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 시작 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 결과 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 결과 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 달성 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 달성 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 우편 목록 생성 / 관리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 우편 삭제 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 첨부물 수신 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 보상 수령 과정 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 채팅 입력 과정 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 친구 관리 기능 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 친구 추가 / 삭제 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 정보 관리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 주변 길드 정보 가져오기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드원 가입 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 탈퇴 / 내쫓기 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 멤버 등급 처리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 개인 랭킹 가져오기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 랭킹 가져오기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 정보 관리 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 슬롯에 장착 / 탈착하기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 에센스 합성 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 구매 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터에게 적용할 추종자 선택 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 장비 장착 / 탈착 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 강화 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 추종자 탐험 및 복귀 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 빌드 자동화 | #458 | 명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 |  | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 |  | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 |  | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 |  | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴에 일괄 수행 기능 추가하기 |  | 보통 | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 |  | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
누계 | [5 empty] | 1098 | 1866.6 | 1192.75 | 483 | 709.75 | 0.99661
특정 누계 | [5 empty] | 1098 | 1866.6 | 1192.75 | 483 | 709.75 | 0.99661
| 대상 기간 : 2015년 9월 22일 ~ 2015년 12월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians의 컨텐츠 완성 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-09-23
특정 스프린트 시작일 | 2015-09-23
| 2015-09-26 | 추석연휴
| 2015-09-27 | 추석연휴
| 2015-09-28 | 추석연휴
| 2015-09-29 | 추석연휴(대체 휴일)
| 2015-10-03 | 토요일
| 2015-10-04 | 일요일
| 2015-10-09 | 한글날
| 2015-10-10 | 토요일
| 2015-10-11 | 일요일
| 2015-10-17 | 토요일
| 2015-10-18 | 일요일
| 2015-10-19 | 휴가
| 2015-10-20 | 휴가
| 2015-10-24 | 토요일
| 2015-10-25 | 일요일
| 2015-10-31 | 토요일
| 2015-11-01 | 일요일
| 2015-11-07 | 토요일
| 2015-11-08 | 일요일
| 2015-11-14 | 토요일
| 2015-11-15 | 일요일
| 2015-11-21 | 토요일
| 2015-11-22 | 일요일
| 2015-11-28 | 토요일
| 2015-11-29 | 일요일
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일