## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 28 | 48 | 30 | 22 | 22
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 28 | 48 | 30 | 22 | 22
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2015-11-09 | 2015-12-07 | 2015-11-11 | 2015-10-30
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2015-11-09 | 2015-12-07 | 2015-11-11 | 2015-10-30
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.7
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 게임 데이터시트 포맷 개정 / 검토 | #1018 | 부여효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1019 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 상태효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1020 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1021 | 보통 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1022 | 보통 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1023 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 옵션 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1024 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1025 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 아이템 판매 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1026 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 일반 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1027 | 보통 | 4 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 정예 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1028 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 혼돈 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1029 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 요일 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1030 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 초월 던전 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1031 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 미션 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1032 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 미션 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1033 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 업적 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1034 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 업적 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1035 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 상점 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1036 | 보통 | 4 | 6.8 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 에센스 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1037 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 에센스 조합 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1038 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 할 필요가 없게 되었다.
|  |  | 에센스 장착 슬롯 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1039 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 할 필요가 없게 되었다.
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1040 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1041 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 캐릭터의 기본 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1042 | 보통 | 4 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.125 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 캐릭터의 레벨 업 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1043 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 0.25 | 3.75 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 추종자 탐험 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1044 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 성소 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1045 | 보통 | 4 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 조수운 | 완료
|  |  | 인벤토리 확장 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1046 | 보통 | 4 | 6.8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0625 | 조수운 | 완료
|  |  | 무작위 뽑기 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1047 | 보통 | 4 | 6.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1048 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 불필요함
|  |  | VIP 혜택 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1049 | 보통 | 4 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.125 | 조수운 | 완료
|  |  | 결투장 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1050 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 상점 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1051 | 보통 | 4 | 6.8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 던전 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1052 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1053 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1054 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1055 | 보통 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 관련 기획이 필요
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 | #1056 | 보통 | 4 | 6.8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 완료
|  |  | 스테이지 & 맵 데이터시트의 형식 구조와 각 필드의 데이터 형식 정의 - 기존 스테이지와 맵 데이터시트에서 불필요한 필드 삭제 - 스테이지마다 공통으로 사용하는 부분과, 특정한 종류의 스테이지에서만 필요한 부분을 분리해서 재설계할 것 | #1062 | 보통 | 8 | 13.6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 몬스터 캐릭터를 설정하는 데이터시트의 형식 구조와 데이터 형식 정의 - 몬스터의 외형과 적용할 능력을 분리해서 설정할 수 있게 한다. - 무한정 강력해지는 방식은 일단 적용하지 않는다. : 능력을 표현하는 수치의 overflow 발생이 우려되기 때문에, 그냥 '아주 높은' 최대 레벨을 가지게 하는 쪽으로 가자. | #1063 | 보통 | 2 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트에서 GTC를 사용할 때 참조 GTC는 문자열 키를 이용할 수 있도록 설계 개념을 수정 | #1061 | 보통 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 툴 소스를 Unity 5로 이전 - 클라이언트의 유니티 버전과 동일해야 한다. - 사용하는 플러그인 역시 (가급적) 동일해야 한다. - 생성하는 결과물은 클라이언트에 이전과 다름 없이 적용할 수 있어야 한다. | #1013 | 보통 | 4 | 6.8 | 26 | 26 | 0 | 6.5 | 조수운 | 완료
|  |  | 핵심적인 변환 기능을 라이브러리화 하여 제공하도록 변경 - 다른 프로젝트에 직접 적용할 수도 있도록 하기 위해서다. - 다른 UI 라이브러리를 쓸 수도 있도록 하기 위해서다. - 별도의 라이브러리로 제공하는 경우, 핵심 기능은 유니티 엔진 내부 기능에 대한 의존성을 가지지 않아야 한다. | #1014 | 보통 | 16 | 27.2 | 49 | 49 | 0 | 3.0625 | 조수운 | 완료
|  |  | 변환한 데이터 스크립트를 Unity 프로젝트의 디렉토리로 복사하는 기능 - 변환한 데이터 스크립트와 소스 파일을 복사할 디렉토리를 별도로 지정할 수 있어야 한다. - 앞으로는 데이터시트마다 대부분 1개의 파트시트만을 갖는 구조로 전환할 것이므로, 데이터시트의 이름으로 하위 디렉토리를 만들지 않게 한다. (데이터시트와 파트시트의 이름이 사실상 같으므로) | #1057 | 높음 | 8 | 13.6 | 32 | 18 | 14 | 4 | 조수운 | 그냥 일부 기능만 구현하는 게 아니라, 전체적으로 툴이 가져야 하는 기능들을 모두 구현하도록 개편하는 게 낫다고 판단함
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴의 전면적인 개정을 위한 요구사항 작성 - 원래는 기존 툴을 좀 개선해서 쓰는 정도로만 그치려고 했으나, 그 정도로는 수정사항이 끝도 없을 것 같다는 생각이 든다. - 대책 없이 기능 요구가 들어올 때마다 소스를 뒤집어 엎느니, 그냥 예상되는 개발 프로세스를 반영해서 재설계하는 게 낫겠다는 판단 - 간단하게 GUI 프리젠테이션으로 때우려고 했으나, 생각보다 프로젝트 크기가 커서, 기반 개념부터 잡고 코딩을 해야 더 효율적일 것으로 판단했다. - 이미 지금도 기존 툴의 소스를 완전히 뒤집어 엎어 놨기 때문에, 교육 자료로써 필요하기도 하다. | #1064 | 높음 | 32 | 54.4 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
누계 | [5 empty] | 227 | 385.9 | 244.25 | 181.5 | 62.75 | 0.89722
특정 누계 | [5 empty] | 227 | 385.9 | 244.25 | 181.5 | 62.75 | 0.89722
| 대상 기간 : 2015년 9월 22일 ~ 2015년 10월 30일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians의 컨텐츠 완성 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-09-23
특정 스프린트 시작일 | 2015-09-23
| 2015-09-26 | 추석연휴
| 2015-09-27 | 추석연휴
| 2015-09-28 | 추석연휴
| 2015-09-29 | 추석연휴(대체 휴일)
| 2015-10-03 | 토요일
| 2015-10-04 | 일요일
| 2015-10-09 | 한글날
| 2015-10-10 | 토요일
| 2015-10-11 | 일요일
| 2015-10-17 | 토요일
| 2015-10-18 | 일요일
| 2015-10-19 | 휴가
| 2015-10-20 | 휴가
| 2015-10-24 | 토요일
| 2015-10-25 | 일요일
| 2015-10-31 | 토요일
| 2015-11-01 | 일요일
| 2015-11-07 | 토요일
| 2015-11-08 | 일요일
| 2015-11-14 | 토요일
| 2015-11-15 | 일요일
| 2015-11-21 | 토요일
| 2015-11-22 | 일요일
| 2015-11-28 | 토요일
| 2015-11-29 | 일요일
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일