## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2015-11-25 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-11-30
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2015-11-25 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-11-30
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 0.901
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 데이터 시트 개선 관련 문서화 | #1065 | 데이터시트 참고 설명서 작성 - Redmine Wiki 페이지와 txt의 두 가지 버전을 혼용한다. - 모든 데이터시트에 대한 기초적인 설명이 나열된 수준이면 된다. - 이 단계에서 완벽한 설명서가 나와야 할 필요는 없다. (차차 개정하면서 완성할 것이다.) | #1066 | 보통 | 40 | 36.04 | 64 | 64 | 0 | 1.6 | 조수운 | 완료
|  |  | 스킬 시스템의 설계 구조 개선 - 처음에는 데이터시트만 조금 손보는 정도로 그치려고 했으나, 이미 예전 설계가 스킬 시스템에 대해 고려가 별로 안 되어 있던 부분이 많아서 몇몇 부분은 개념을 재정립해야 할 것 같다. - 스킬 객체 -> 스킬 이벤트 -> 스킬 투사체 -> 스킬 투사체 이벤트로 이어지는 구조는 동일하게 사용한다. - 세부적인 조직이 좀 바뀐다. 특히, 스킬 관련 데이터시트는 원래 없던 데이터시트가 몇 개 생겨야 한다. - 모든 캐릭터 스킬의 능력들은 스킬 레벨에 따라 구분할 수 있어야 한다. : [CharacterSkill] 데이터시트가 그 역할을 담당한다. - 일반 공격을 순차적으로 다른 스킬을 적용하게 하는 부분은 [SkillCombo] 데이터시트가 담당한다. | #1108 | 보통 | 40 | 36.04 | 64 | 64 | 0 | 1.6 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴의 전면적인 개정을 위한 요구사항 작성 - 원래는 기존 툴을 좀 개선해서 쓰는 정도로만 그치려고 했으나, 그 정도로는 수정사항이 끝도 없을 것 같다는 생각이 든다. - 대책 없이 기능 요구가 들어올 때마다 소스를 뒤집어 엎느니, 그냥 예상되는 개발 프로세스를 반영해서 재설계하는 게 낫겠다는 판단 - 간단하게 GUI 프리젠테이션으로 때우려고 했으나, 생각보다 프로젝트 크기가 커서, 기반 개념부터 잡고 코딩을 해야 더 효율적일 것으로 판단했다. - 이미 지금도 기존 툴의 소스를 완전히 뒤집어 엎어 놨기 때문에, 교육 자료로써 필요하기도 하다. | #1064 | 보통 | 40 | 36.04 | 16 | 16 | 0 | 0.4 | 조수운 | 완료
누계 | [5 empty] | 120 | 108.12 | 144 | 144 | 0 | 1.2
특정 누계 | [5 empty] | 120 | 108.12 | 144 | 144 | 0 | 1.2
| 대상 기간 : 2015년 9월 22일 ~ 2015년 12월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians의 컨텐츠 완성 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-11-02
특정 스프린트 시작일 | 2015-11-02
| 2015-11-07 | 토요일
| 2015-11-08 | 일요일
| 2015-11-12 | G-Star 2015 참관
| 2015-11-13 | G-Star 2015 참관
| 2015-11-14 | 토요일
| 2015-11-15 | 일요일
| 2015-11-21 | 토요일
| 2015-11-22 | 일요일
| 2015-11-28 | 토요일
| 2015-11-29 | 일요일
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일