## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 19 | 20 | 24 | 21 | 21
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 19 | 20 | 24 | 21 | 21
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2016-01-06 | 2015-12-31
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2016-01-06 | 2015-12-31
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.051
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 게임 데이터 스크립트 생성기 도구의 기본 설계 - Windows와 OSX를 지원하는 도구를 이용해 작성한다. : 향후 빌드 자동화를 지원해야 하는데, 빌드 머신을 Mac으로 사용할 가능성이 높기 때문이다. - 가급적 C#, .NET Framework 기반의 도구를 이용해 작성한다. : 클라이언트, 서버 프로젝트들과 같은 언어 기반인 게 향후 유지보수에 좋다. | #1109 | 높음 | 24 | 25.224 | 40 | 24 | 16 | 1.6667 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 생성기 라이브러리의 기본 구조 설계 - 데이터시트, 데이터 스크립트, 소스 파일의 종류에 따라 다른 해석기 구현을 불러올 수 있어야 한다. - 특정 디렉토리에 있는 모든 데이터시트를 변환하는 방식으로 구현한다. - 한 번의 변환 과정에 여러 모드를 섞어서 쓸 수 없다. | #1110 | 높음 | 24 | 25.224 | 24 | 24 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | Excel 2003 XML 타입의 데이터시트를 읽어와서 해석하는 기능 구현 - 파일 자체는 XML 타입이다. - GTC Key를 GTC로 링크할 수 있어야 한다. - GTC Key를 GTC로 매칭하는 기능 때문에, 데이터시트 읽는 순서에 대해 제약을 둘 수 있다. | #1111 | 높음 | 24 | 25.224 | 29.5 | 29.5 | 0 | 1.2292 | 조수운 | 완료
|  |  | 읽어온 데이터시트의 내용을 SCSV 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 - Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. | #1112 | 높음 | 24 | 25.224 | 38 | 38 | 0 | 1.5833 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터 스크립트 변환으로부터 C# 소스 파일을 생성하는 기능 구현 - BOM 있는 UTF8(ISO-65001) 인코딩으로 파일을 만들어야 한다. - 상수의 경우, 별도의 파일에 분할 클래스(partial class)로 만들도록 구현한다. | #1114 | 높음 | 24 | 25.224 | 32 | 24 | 8 | 1.3333 | 조수운
|  |  | 변환한 데이터 스크립트를 Unity 프로젝트의 디렉토리로 복사하는 기능 - 변환한 데이터 스크립트와 소스 파일을 복사할 디렉토리를 별도로 지정할 수 있어야 한다. - 앞으로는 데이터시트마다 대부분 1개의 파트시트만을 갖는 구조로 전환할 것이므로, 데이터시트의 이름으로 하위 디렉토리를 만들지 않게 한다. (데이터시트와 파트시트의 이름이 사실상 같으므로) | #1057 | 높음 | 14 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 이건 안해도 된다.
|  |  | 여러 개의 데이터시트를 한 번에 변환하는 기능 - 현재 데이터시트를 하나씩 선택해서 변환해야 하는데 이게 좀 불편함 - 심지어 다른 GUI를 켜면 선택 여부를 저장하지도 않고 있어서 더 불편하다. - 각 데이터시트의 내보내기 경로 지정도 따로 해야 하는 것도 문제다. : 앞으로는 데이터시트 1개당 파트 시트 1개의 구조가 대부분인데, 그러면 데이터시트 개수가 훨씬 늘어나기 때문에 작업 피로도가 높다. | #1058 | 높음 | 8 | 8.408 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터 스크립트 변환 툴의 파일 / 디렉토리 정보의 표시 위치가 제멋대로 변하는 버그 수정 - NGUI ScrollView의 Clipping 기능상 버그로 추정된다. - ScrollView의 내부 아이템이 1 Frame 단위에서 삭제와 추가가 이루어지는 경우에 문제가 되는 것 같다. (NGUI 소스 분석 결과) - 파일 / 디렉토리를 표현하는 슬롯들을 재활용하는 구조로 변경해야 이 문제가 해결될 듯 하다. | #1059 | 높음 | 4 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 이건 안해도 된다.
|  |  | 데이터 스크립터 변환기의 옵션을 저장하고 불러오는 기능 - 이전에 선택했던 모드라든가 디렉토리 경로 등을 별도의 설정 파일에 저장한다. - 애플리케이션을 껐다가 다시 켜면, 이러한 설정 사항들을 자동으로 탐색하고 불러와 설정한다. - 이 기능이 없으니, 매번 프로그램을 켤 때마다 설정을 다시 해줘야 해서 아주 번거롭다. |  | 보통 | 8 | 8.408 | 28 | 28 | 0 | 3.5 | 조수운 | 완료
누계 | [5 empty] | 154 | 161.854 | 199.5 | 175.5 | 24 | 1.2569
특정 누계 | [5 empty] | 154 | 161.854 | 199.5 | 175.5 | 24 | 1.2569
| 대상 기간 : 2015년 12월 1일 ~ 2015년 12월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians의 게임 데이터 스크립트 생성기 구현 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-12-01
특정 스프린트 시작일 | 2015-12-01
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일