## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 248 | 276 | 242 | 37 | 37
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 222 | 247 | 216 | 37 | 37
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2017-01-02 | 2017-02-09 | 2016-12-23 | 2016-02-29
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-11-25 | 2016-12-30 | 2016-11-17 | 2016-02-29
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.118
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
서버 | 게임 구성 DB 설계 | #1009 | 기획에서 편집하는 테이블을 바탕으로, 서버에 필요한 데이터만으로 구성하는 DB를 설계 |  | 보통 | 24 | 26.832 | 8 | 8 | 0 | 0.33333 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 탑재하는 기능 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 교체할 수 있는 기능 구현 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운
|  |  | 부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 수호석 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 읽어온 데이터시트의 내용을 SQL 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 - 현재로써는 Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. - MySQL에서 수행 가능한 SQL만을 대상으로 한다. | #1113 | 높음 | 24 | 26.832 | 16 | 16 | 0 | 0.66667 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트에서 여러 줄의 내용을 하나의 데이터로 구성하는 방식을 처리하기 - 이제는 그냥 단순히 한 줄씩 읽어서는 안 된다. - 여러 줄의 내용이 하나의 데이터를 구성할 수 있게 만들어야 한다. - (가능하면) 계층적으로 여러 단계를 표현할 수 있는 수단을 연구해본다. | #1121 | 높음 | 24 | 26.832 | 56 | 56 | 0 | 2.3333 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트의 각 분할시트가 데이터 구조가 달라도 이를 허용하도록 변경 - 데이터 스크립트와는 관계가 없고, 데이터시트를 운용하는 방식에만 관계가 있다. - 기획팀에서는 데이터시트의 파일 개수가 지나치게 많은 것보다는, 하나의 파일에서 여러 데이터시트를 편집하는 편이 더 관리하기 용이하다고 판단함. - 파일 개수가 적기 때문에 작업자가 여럿일 경우의 충돌 문제는 자체적으로 규칙을 세워서 해결한다고 함. - 기존 규칙, 즉, 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 나누는 것은 용도상 크게 의미가 없다고 함. : 데이터시트의 열이 많다고 해서 특별히 불편하게 여기지 않으며, 셀 참조 표현식을 많이 쓰기 때문에, 분할시트로 나누면 오히려 더 불편하다고 함. - 구조 변경 자체는 큰 문제는 아니지만, 다음과 같은 한계가 있다. * 이전처럼 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 분할해서 쓰는 것은 금지된다. : 데이터 모델마다 무조건 하나의 분할시트만을 써야 한다. * 데이터시트를 쓸 때, 이전 구조와 섞어서 쓸 수 없다. : 옛 버전 데이터시트가 일부 시트를 그런 식으로 쓴 적이 있는데, 그런 식으로 섞어 쓸 경우에 데이터시트에 암묵적인 규칙들이 너무 많아져서 해석기 만들기가 심히 골룸하고 구조적으로 예쁘게 나오지도 않는다. | #1155 | 보통 | 6 | 6.708 | 24 | 24 | 0 | 4 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. - xlsx를 처리하는 게 우선이다. : 현재 가장 일반적인 파일임. - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다. | #1153 | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 변환기의 필수 형식의 규칙 변경 - 기획팀에서 사용 편의 때문에, 데이터시트에 들어가는 필수 행들의 순서를 조정해달라고 하였다. - 주석으로 취급하는 행을 추가 : 제목을 제외한 가장 첫 행 - 데이터의 변수명 행은 필수 행의 마지막에 오도록 한다. | #1196 | 보통 | 2 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트의 내용을 불러오는 클래스도 자동으로 생성해주는 기능 | #1216 | 보통 | 16 | 16.64 | 32 | 32 | 0 | 2 | 조수운
|  |  | 변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작 | #1123 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 생성기의 빌드 스크립트 추가 - 현재 게임 데이터 스크립트 생성기는 빌드할 때 약간 골치아픈 문제가 있다. - 그건 바로 GTK#의 라이브러리들을 실행 파일 위치에 꼭 포함시켜줘야 하는 문제다. - 이 과정은 IDE(Visual Studio, Xamarin Studio)에서 자동으로 해주지 않기 때문에, 반드시 커스텀 빌드 스크립트가 필요함. | #1124 | 보통 | 16 | 17.888 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.84375 | 조수운 | 완료
|  |  | 부여효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 상태효과 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 캐릭터 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 캐릭터 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 아이템 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조 정의 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 일반 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 정예 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 요일 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 초월 던전 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 미션 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 미션 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 업적 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 업적 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 에센스 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 에센스 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 에센스 장착 슬롯 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 룬스톤의 조합 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 펫 캐릭터의 기본 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 펫 캐릭터의 레벨 업 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 펫 탐험 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 수호석 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 인벤토리 확장 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 무작위 뽑기 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 우편함 보관 설정 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | VIP 혜택 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 결투장 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 길드 상점 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 길드 던전 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 길드 전쟁 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
|  |  | 게임 서비스 이벤트 구성 DB에 저장할 데이터를 담은 SQL 생성 기능 작성 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 알고보니 없어도 되는 과정임
| 수정한 게임 데이터 스크립트 구조를 기존 프로젝트에 이식 | #1125 | [ActionInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1126 | 보통 | 3 | 3.354 | 4 | 4 | 0 | 1.3333 | 조수운 | 완료
|  |  | [AvatarInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1127 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1128 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.033333 | 조수운 | 완료
|  |  | [ItmInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1129 | 보통 | 3 | 3.354 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.46667 | 조수운 | 완료
|  |  | [MapInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1131 | 보통 | 3 | 3.354 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | [MonsterInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1130 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 조수운 | 완료
|  |  | [PlayerInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1132 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [ResourceInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1133 | 보통 | 3 | 3.354 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.83333 | 조수운 | 완료
|  |  | [RewardItemInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1134 | 보통 | 3 | 3.354 | 2 | 2 | 0 | 0.66667 | 조수운 | 완료
|  |  | [ShopInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1135 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 조수운 | 완료
|  |  | [SkillInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1136 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [TextInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1137 | 보통 | 3 | 3.354 | 3.25 | 3.25 | 0 | 1.0833 | 조수운 | 완료
|  |  | [UIInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1138 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.083333 | 조수운 | 완료
|  |  | 개선된 데이터시트를 불러올 수 있도록 클라이언트의 데이터 관리자 모델을 수정 - 어쩌면 이 과정을 위해서 별도의 분기에서 작업을 해야 할 수도 있다. : 게임 근간이 바뀌는 부분이라서… - 기존 코드와 호환해야 할 필요는 없다. 필요한 부분은 전부 새 구조에 맞도록 수정해야 한다. | #1139 | 보통 | 24 | 26.832 | 25 | 25 | 0 | 1.0417 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ActionInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1140 | 보통 | 8 | 8.32 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [AvatarInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1141 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1142 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ItmInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1143 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [MapInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1144 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [MonsterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1145 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [PlayerInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1146 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ResourceInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1147 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [RewardItemInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1148 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ShopInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1149 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [SkillInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1150 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [TextInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1151 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [UIInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1152 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
| 테스트 클라이언트 | #1010 | UnityTest Framework를 테스트 클라이언트에 적용 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 유니티 프로젝트에서 기능 집합 별로 Nunit을 적용해보기 |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 기능 집합 별로 테스트하는 구조 설계 및 테스트 - 통합 테스트(Integration Test) 방식으로 작동시킨다. |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
| 서버 기본 기능 구현 | #1011 | Log4Net 라이브러리 적용 |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 암호 암호화 - bcrypt, 혹은 scrypt 이용 - SHA를 쓸 것이라면, SHA-1은 사용하지 말 것.(2016. 06 이후로 지원 중단됨.) : 반드시 SHA-2 이상을 사용해야 한다. |  | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 패킷 압축 방식 고안 - 메모리 상에서 압축 알고리즘을 이용해 문자열 패킷을 압축해서 주고 받는 기능을 구현한다. - 현재로써는 zlib이 가장 유력하다. |  | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터시트 DB 내용을 불러오는 과정에 대한 구축 - 데이터시트 DB만큼은 로컬 서버에 가지고 있어야 할지, 아니면 DB 서버로부터 얻어올지 결정한다. - 단, 로컬 서버에 가지고 있어야 한다면, 각 서버마다 DB(MySQL)를 설치해야 한다는 점을 염두에 두고 있어야 한다. |  | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터시트 DB 데이터를 서버에서 사용할 수 있도록 데이터를 조작하는 기능집합 추가 - 데이터시트 DB의 내용은 사실상 거대한 텍스트의 덩어리이다. - 이것을 게임 서버에서 사용할 수 있도록 미리 정의한 구조의 데이터 객체에 값을 해석하고 집어넣게 해야 한다. |  | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | CtoS 요청 프로토콜을 처리할 때, 요청자의 인증을 처리하는 과정 구현 - 모든 CtoS 요청 프로토콜은 기본적으로 요청한 클라이언트의 인증 정보를 가지고 있어야 한다. |  | 보통 | 3 | 3.354 | 3 | 0 | 3 | 1 | 조수운
|  |  | 프로토콜의 공통적인 유효성 점검 기능 - 프로토콜 버전 검검 - 프로토콜의 공통 값 점검 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 계정 관리 시스템 |  | 사용자 계정 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 계정 복구가 있을 수 있기 때문 | #1211 | 보통 | 4 | 4.416 | 24 | 4 | 20 | 6 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 비밀번호 변경 - 기존 비밀번호를 확인하고 새로운 비밀번호로 변경하게 한다. | #1212 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정에 등록한 전자우편 주소 변경 - 일단은 전자우편이 실제 수신이 되는 주소인지는 점검하지 않는다. - 나중에 관련 기능이 필요하다면 별도의 이슈로 처리할 것 | #1213 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 로그아웃 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운
| 캐릭터 관리 시스템 |  | 캐릭터 생성 - #997의 이슈를 해결하기 위해서는 먼저 캐릭터를 생성할 수 있는 기능이 선행되어야 한다. - 새 캐릭터를 생성하면, 새 캐릭터에 대한 정보가 DB에 저장이 되어야 한다. | #1208 | 보통 | 4 | 4.416 | 32 | 8 | 24 | 8 | 조수운
|  |  | 캐릭터 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 캐릭터 복구가 있을 수 있기 때문 | #1214 | 보통 | 4 | 4.416 | 24 | 16 | 8 | 6 | 조수운
|  |  | 플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) - 마지막으로 플레이한 캐릭터가 무엇인지 기록해야 한다. - 캐릭터가 최대로 진행했던 스테이지의 값을 기록해야 한다. | #1215 | 보통 | 4 | 4.416 | 32 | 0 | 32 | 8 | 조수운
| 결제 / 혜택 시스템 |  | 과금 상품의 결제 처리 - 실제 결제는 하지 않더라도, 관련 프로세스는 전부 구현해야 한다. - 마켓 별 결제 연동 과정을 공통화할 수 있도록 인터페이스를 통일한다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 처리 - VIP 레벨을 인식하고, 그에 따른 혜택 효과를 부여한다. - VIP 혜택을 필요로하는 게임 상 처리 과정들은 모조리 VIP 혜택이 있는지 여부를 검사하는 과정을 거쳐야 한다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 상점 시스템 |  | 상점 상품 구매 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 상품 갱신 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 형상 구매 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 아이템 시스템 |  | 캐릭터의 아이템 인벤토리 정보 전달 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 장착과 탈착 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템에 룬스톤의 능력을 부여 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤 업그레이드 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 스킬 시스템 |  | 캐릭터 현재 스킬 정보 전달 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 현재 스킬 장착 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스킬 강화 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 강화 시스템 | #1234 | 장비 아이템 강화 요청의 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 초월 요청의 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수호석들의 목록을 요청(캐릭터에게 적용되어 있는 상태 포함) |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 효과를 적용할 수호석 선택 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수호석 강화 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 스테이지 시스템 |  | 스테이지 나감 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | (스테이지 진행 중인) 캐릭터를 사망으로부터 부활 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스토리 모드 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스토리 모드 스테이지 결과 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 결과 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 결과 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 시작 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 결과 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 시작 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 결과 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 성취 시스템 |  | 미션 달성 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 달성 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 출석부 기능 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 커뮤니티 시스템 |  | 우편 목록 생성 / 관리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 우편 삭제 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 첨부물 수신 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 보상 수령 과정 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 채팅 입력 과정 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 친구 관리 기능 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 친구 추가 / 삭제 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 정보 관리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 주변 길드 정보 가져오기 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드원 가입 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 탈퇴 / 내쫓기 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 멤버 등급 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 랭킹 시스템 |  | 순위 정렬 시스템 구축 - 모든 플레이어의 순위를 '정확하게' 정렬해줄 수는 없다. : 순위 열람 요청이 들어올 때마다 순위를 정렬하고 앉아있을 수는 없지 않을까? - 최상위의 일부 플레이어들만 정확하게 정렬하고, 나머지는 대략적인 순위로 대충 집어넣어야 할 것이다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 리그 등급 시스템 구축 - 승격 / 강등이 존재하는 리그 등급을 구성한다. - 기획에서 정한 규칙에 의해 현재의 순위에 대해 리그 등급을 매긴다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 랭킹 가져오기 - 클라이언트에서 요청하는 순위의 정보를 반환한다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 개인 랭킹 가져오기 - 클라이언트에서 요청하는 순위의 정보를 반환한다. |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 결투장(PvP) 시스템 |  | 결투장 매칭 시스템 구현 - 하나의 서버에서만 매칭할지, 전체 서비스 유저들 사이에서 매칭할지… - 어떤 기준을 근거로 매칭할지… |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 결과 검증 기능 - 클라이언트가 보내온 승리 / 패배 결과를 그대로 신용할 수는 없다. - 하지만 그렇다고 현재의 시스템에서는 서버에서 전투 처리를 할 수도 없는 노릇이고… - DB에 있는 정보를 토대로 최대한 사실에 가깝게 추론하는 수 밖에 없을 듯…? |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 점수 획득 / 사용 기능 - 그게 정확히 뭐가 될지는 모르겠지만 말이다… |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
| 월드 보스 공략전(PvE) 시스템 |  | 월드 보스의 등장 방식 구현 - 상세한 방식을 정의하여야 한다. - 실제 시간을 기반으로 할 것인지, 각 플레이어에게 상대적으로 적용할 것인지… |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 월드 보스 공략전에 인원을 참여하는 방식 구현 - 월드 보스의 개념이 무엇인지에 따라 다르다. - 각 클라이언트가 자신의 친구나 무작위 인원으로 파티를 구성해서 진행하는 방식인 경우와, 전체 서버 인원이 참여하는 경우에 구현 방식이 달라진다. |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 월드 보스 공략전 전투 방식 구현 - 상세한 방식을 정의하여야 한다. - 일단 서버 상에서 수행하기는 하는데… 음… 캐릭터의 전투력을 어떻게 반영할지 문제도 있고… |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 월드 보스 공략전 결과 판정 방식 구현 - 보스 몬스터의 사망을 어떻게 처리할지에 대한 부분 - 보스 몬스터에게 가한 피해, 또는 아군을 치료한 양 등을 어떻게 산정해서 그 순위를 정할지에 대한 부분 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 길드전(RvR) 시스템 |  | 길드전 매칭 시스템 구현 - 하나의 서버에서만 매칭할지, 전체 서비스 유저들 사이에서 매칭할지… - 어떤 기준을 근거로 매칭할지… |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드전 결과 검증 기능 - 클라이언트가 보내온 승리 / 패배 결과를 그대로 신용할 수는 없다. - 하지만 그렇다고 현재의 시스템에서는 서버에서 전투 처리를 할 수도 없는 노릇이고… - DB에 있는 정보를 토대로 최대한 사실에 가깝게 추론하는 수 밖에 없을 듯…? |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 길드전 점수 획득 / 사용 기능 - 그게 정확히 뭐가 될지는 모르겠지만 말이다… |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 길드 던전 시스템 |  | 길드 던전 시스템 구현 - 아직 상세한 사항은 없다. |  | 보통 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
| 성소 시스템 |  | 성소가 플레이어에게 부여효과를 주는 기능 구현 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 성소의 레벨 및 강화 기능 구현 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 펫 시스템 |  | 펫 구매 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터에게 적용할 펫 선택 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 강화 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 튜토리얼 시스템 |  | 튜토리얼 달성 여부 처리 - 각 계정마다 튜토리얼을 어디까지 진행했는지 여부를 기록한다. - 재접속하더라도, 이미 진행한 튜토리얼 단계는 건너뛰고, 진행하지 않은 부분부터 시작할 수 있어야 한다. - 튜토리얼은 수행하지 않고 건너뛸 수 있어야 한다. |  | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
| 빌드 자동화 | #458 | 명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1157 | 보통 | 6 | 6.708 | 8.5 | 2.5 | 6 | 1.4167 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #487 | 보통 | 6 | 6.708 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1158 | 보통 | 6 | 6.708 | 15 | 9 | 6 | 2.5 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1159 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다. | #1160 | 보통 | 2 | 2.236 | 6 | 2 | 4 | 3 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함 | #487 | 보통 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #486 | 보통 | 16 | 17.888 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
|  |  | 서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #1161 | 보통 | 16 | 17.888 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
| 서버 서비스 기반 구축 |  | 클라우드 서비스 검토 - AWS, MS Azure 등 - 현재로써는 Google Cloud Platform이 유력하다. : 발행사가 강력하게 원하고 있다. 'Google Featured'를 염두에 두고 있는 것으로 보임. (관련 서비스의 정식 이름은 The Google Play Opportunity) - 비용을 산정해봐야 한다. : 이 시점에서 정확하게 계산하기는 좀 무리일 수도 있겠지만… |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 선정한 클라우드 서비스로 서버 서비스해보기 - 할당받은 서버에 OS 설치, 서비스 환경 구축 - 클라우드 서비스로 서버를 돌린 후, 여기에 접속할 수 있는지 테스트 |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 로드밸런싱 기능 구축 - 아마 클라우스 서비스에서 기능을 자동으로 지원해줄 것으로 예상은 하는데, 상세한 사양을 알아봐야 한다. - 추가적인 비용이 필요한지, 어떤 설정을 해야 하는지 등등… |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터베이스의 장애 복구(Failover) 기능을 구축 - DB를 Master, Slave, Backup으로 구축을 해야겠지? - 관련 기능들은 클라우드 서비스에서 제공을 해줄 수도 있다. 알아보고 이용할 수 있는 부분들은 빠르게 적용해볼 것 |  | 보통 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 푸시 서비스 기능을 구축 - 이것도 아마 Google Play, Appstore 등의 마켓에서 자체적으로 해주는 기능이 있는 걸로 알고 있다. - 써먹는 방식에 대해 연구가 좀 필요하다. - 단순히 푸시를 보낼지 말지에 대한 것 뿐만 아니라, 어떤 상황의 어떤 유저에게 보낼 것인지에 대한 명세의 범위를 잡아야 한다. |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
| 게임 버전 관리 | #457 | 게임 애플리케이션 버전 처리 - 접속한 클라이언트의 버전이, 서버가 서비스하고 있는 대상 버전과 같은지 점검한다. - 버전이 다르다면, 서버가 서비스하는 대상 버전의 클라이언트 프로그램을 받을 수 있는 웹 페이지로 안내한다. |  | 보통 | 6 | 6.708 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 버전 처리 - 접속한 클라이언트의 버전이, 서버가 서비스하고 있는 대상 버전과 같은지 점검한다. - 버전이 다르다면, 서버가 서비스하는 버전의 데이터로 교체하도록 페이지를 클라이언트에게 알린다. : 실제 접속 및 다운로드 처리는 클라이언트에서 담당한다. | #484 | 보통 | 6 | 6.708 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
| 통계정보 기반 구축 |  | 로그 서버 프로세스가 로그 DB에 기록을 쌓는 기능 구현 - 로그를 쌓는 프로세스는 게임 서비스 프로세스와 별개로 작동하는 방식이어야 한다. : 로그 기록하는 프로세스가 죽는다고 서버가 다 죽어버리면 개곤란… - 로그 쌓는 프로세스나 스레드난 서비스에 지장을 주지 않는 선이어야 한다. : 그렇다고 가변적으로 로그 쌓는 빈도를 조절하게 만드는 건 좀 복잡하니까, 일단은 로그 쌓는 빈도 자체는 로그 종류에 따라 고정으로 한다. |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 어떤 통계가 필요한지 분석 - 먼저, 무슨 통계를 낼 건지를 알아야 목적에 맞는 로그를 저장하게 할 수 있다. - 통계 데이터와 로그 데이터는 1:1로 대응하지 않을 수 있다. : 같은 로그 데이터를 여러 통계에서 사용할 수도 있음. |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 외부 프로그램에서 구축할 수 있는 통계 기능 활용하기 - Google Play, AWS 등에서 자체적으로 구현하고 있는 통계 기능을 활용할 수 있다. - 특정 게임에 특화한 데이터를 획득하지는 못하겠지만, 서비스 일반에 관련한 데이터를 구축하는데 활용할 수 있을 것이다. - 이미 잘 제공하는 게 있으면 활용을 하자는 취지…. |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 로그 메시지를 외부에서 지정하는 기능 - 모든 로그 메시지들은 종류마다 고유의 식별 타입 번호를 가진다. : 로그마다 GTC를 가진다고 보면 된다. - 게임 데이터 스크립트를 이용해도 된다. - 이 기능이 있으면 로그 메시지를 다양한 언어로 작성하게 할 수도 있다. |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 서버 프로그램의 수정 없이 로그 저장 방식을 컨트롤하는 기능 - 이건 관리 도구 쪽에서 사용할 수 있는 기능이다. - 사실 꼭 필요한 건지는 모르겠음. - 특정 GTC의 로그 메시지를 기록하게 하거나, 기록하지 않게 하거나 조절할 수 있게 하는 기능이다. - 특정 로그가 지나친 트래픽이나 저장 용량을 유발한다면, 이런 기능도 쓸모가 있다. |  | 낮음 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
| 3thParty 계정 연동 |  | Google+ 계정 연동 - 서버 부분 연동 |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | facebook 계정 연동 - 서버 부분 연동 |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | twitter 계정 연동 - 서버 부분 연동 |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
| 보안 기반 구축 |  | 서비스 인증 수단의 관리와 백업 절차 구축 - 관리해야 하는 서비스 인스턴스가 많아지기 때문이다. - 인증 수단이 운용하는 서비스마다 여러 가지일 수 있다. : ID / PW 방식부터, 파일로 지정하는 비공개 키가 있을 수도 있고… - 이런 관리사항들은 암암리에 구전되다가 담당자 퇴사 등의 이유로 자주 실전되어 버리곤 한다. 이런 경우를 방지해야 한다. - 그렇다고 해서, 이 방면에 흥미가 있는 아무에게나 인증 관리 정보에 접근할 수 있게 허용해서도 안 된다. - 보안과 지식 공유 사이에 적절한 타협이 필요함 |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 암호화 통신 적용 - 적용할지 안 할지 여부부터, 어떤 알고리즘을 사용할지 여부까지 - 만약 한다면 공개 키 기반(PKI) 알고리즘이어야 할 것이다. : 복호화를 해야 하니까 말이지 |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 실행 파일 난독화 솔루션 적용 - 무료 솔루션이 있긴 한데, 성능은 별로라고 함. - 적절한 가격대의 솔루션이 있다면, 그리고 C#에 적용할 수 있는 종류의 것이면 적용해 볼 것 |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 실행파일마다 빌드 지문 넣는 기능 - 유출된 프로그램을 실행했을 때, 일반에 알려지지 않은 특정한 방법을 쓰면 어떻게 배포된 빌드인지 확인할 수 있어야 한다. - 실행파일의 버전 별로 다르게 넣는 게 아니라, 배포 대상마다 다르게 넣어야 한다. |  | 낮음 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
| 서비스 관리 시스템 설계 |  | 서비스 버전 관리 - 출시 타입에 따라 서비스 타겟 버전이 무엇인지 지정할 수 있어야 한다. - 특히 마켓 검수할 때 제출하는 실행파일은 검수 끝난 뒤에 서비스 서버에도 변경 없이 곧바로 적용할 수 있어야 한다. - 따라서, 클라이언트 실행 파일에 적절한 설비가 갖춰져 있을 때, 출시 상태에 따라 서비스 타겟 버전을 외부에서 컨트롤하는기능이 반드시 필요하다. |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터 버전 관리 - 가급적 실행 파일을 직접 패치하기보다는 데이터 패치로 변경 사항들을 관리할수록 유리하다. - 따라서, 실행 파일의 버전과 데이터 버전은 별도로 구성해야 하고, 데이터의 버전 변경은 실행 파일의 버전과 관계없이 이루어져야 한다. - 다만, 실행 파일 버전과 데이터 버전의 조합의 유효성이 확인하게 하는 수단은 필요하다. : 실행 파일 버전마다, 필요로 하는 최소 데이터 버전을 명시하고 이를 검사하게 하는 것도 방법이다. |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | DB 스키마의 이전(Migration) 기능 관리 - DB 스키마를 변경했을 경우, 이전 버전으로부터 다음 버전까지의 변경을 추적할 수 있는 질의문 코드를 전부 보관해야 한다. - 이런 기능이 없을 경우, DB 스키마가 서비스 버전마다 다른 경우를 동시에 서비스해야 할 때 큰 난관에 부딪칠 수 있다. : 아니면 쓸데없이 노력을 낭비하거나…. |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 마켓 별로 서비스할 버전을 컨트롤할 수 있는 기능 - 실행파일의 버전과 데이터 버전을 둘 다 컨트롤 할 수 있어야 한다. - 서버는 아무래도 패킷 버전 때문에 버전 별로 포워딩할 위치를 다르게 지정해야겠지…? |  | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
| 서비스 관리도구 구축 |  | 웹 기반 관리도구 구축 - 웹 기반으로 구축해야 배포가 편하다. : 그냥 웹 브라우저로 접속만 하면 되니까… - 계정 인증 기능이 반드시 필요하다. : 허가된 관리자만 접속할 수 있다. - 경우에 따라, 허가된 위치에서만 접속하도록 제한할 수 있다. |  | 보통 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 관리 권한을 분산하고, 이를 확인하여 기능 사용을 허가하는 구조를 적용 - 관리 권한을 세분화하여, 담당자에 따라 접근 가능한 기능을 제한한다. |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터 파일 배포 기능 - FTP 서버 같은 걸 구축해서, 거기에 데이터를 올려놓아야 하나? - 아무튼, 클라이언트가 접속해서 데이터를 받을 수 있게 해야 한다. - 데이터는 기본적으로 Unity Asset Bundle이기 때문에, 이 파일을 받게 하면 된다. - 웹 기반 관리도구의 일환으로 구축할 수 있다. |  | 보통 | 32 | 35.776 | 32 | 0 | 32 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 버전을 지정하는 기능 - 실행파일과 데이터 둘 다 지정할 수 있어야 한다. - 서비스 마켓 별로 대상 버전을 다르게 지정할 수 있어야 한다. |  | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
| 추가적인 연구사항들 (할 수도 있고 안 할 수도 있는 사항들이다.) |  | ASP.NET 웹 서버를 Linux로 서비스하기 - Mono.NET을 이용해 ASP.NET 웹 서버 빌드 가능하게 한다. - Apache HTTP Web Server를 이용해 서비스해보기 |  | 낮음 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | Memory DB를 캐시로 사용하기 - Memory DB는 Redis로 구축한다. - RDBMS는 Redis의 데이터를 주기적으로 기록하는 식으로 사용한다. - 단, 결제 관련 부분은 RDBMS만 이용하게 한다. : 이 부분만큼은 Transaction을 쓰려고 하기 때문이다. |  | 낮음 | 60 | 67.08 | 60 | 0 | 60 | 1 | 조수운
|  |  | 프로젝트의 RDBMS를 MySQL -> MariaDB로 이전 - Oracle의 손길에서 자유롭다(…) - MariaDB 자체가 MySQL의 파생 프로젝트이므로, 이전하기가 쉽다. - MariaDB 측에서는 MySQL보다 성능이 좋다고 주장하므로… - 안정성 문제가 있을 수 있다. (아무래도 DB가 다르다보니…) |  | 낮음 | 60 | 67.08 | 60 | 0 | 60 | 1 | 조수운
|  |  | 로그 DB를 MongoDB로 구축할 수 있는지 연구 - 스키마 변경에서 좀 더 자유로운 Document형 DB이기 때문이다. - 그냥 게임 서비스에 쓰는 RDBMS를 똑같이 쓰는 게 나을 수도 있다. - 서비스 제품에 DB가 여러 종류인 것도 충분히 부담스러우므로, 이에 대해서도 고려를 해야 한다. |  | 낮음 | 60 | 67.08 | 60 | 0 | 60 | 1 | 조수운
누계 | [5 empty] | 1984 | 2212.004 | 1936 | 301 | 1635 | 0.93521
특정 누계 | [5 empty] | 1780 | 1983.932 | 1732 | 301 | 1431 | 0.93407
| 대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians 서버 기능 구현 2. Eternal Guardians 서비스 기반 구축 3. Eternal Guardians 관리 도구 구축 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2016-01-01
특정 스프린트 시작일 | 2016-01-01
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-27 | Google Cloud Platform 교육 참석
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 구정연휴, 일요일
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 구정연휴
| 2016-02-10 | 대체휴일
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일
| 2016-03-01 | 삼일절
| 2016-03-03 | 2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
| 2016-03-05 | 토요일
| 2016-03-06 | 일요일
| 2016-03-12 | 토요일
| 2016-03-13 | 일요일
| 2016-03-19 | 토요일
| 2016-03-20 | 일요일
| 2016-03-26 | 토요일
| 2016-03-27 | 일요일
| 2016-04-02 | 토요일
| 2016-04-03 | 일요일
| 2016-04-09 | 토요일
| 2016-04-10 | 일요일
| 2016-04-16 | 토요일
| 2016-04-17 | 일요일
| 2016-04-23 | 토요일
| 2016-04-24 | 일요일
| 2016-04-30 | 토요일
| 2016-05-01 | 근로자의날, 일요일
| 2016-05-05 | 어린이날
| 2016-05-07 | 토요일
| 2016-05-08 | 일요일
| 2016-05-14 | 석가탄신일, 토요일
| 2016-05-15 | 일요일
| 2016-05-21 | 토요일
| 2016-05-22 | 일요일
| 2016-05-28 | 토요일
| 2016-05-29 | 일요일
| 2016-06-04 | 토요일
| 2016-06-05 | 일요일
| 2016-06-06 | 현충일
| 2016-06-11 | 토요일
| 2016-06-12 | 일요일
| 2016-06-18 | 토요일
| 2016-06-19 | 일요일
| 2016-06-25 | 토요일
| 2016-06-26 | 일요일
| 2016-07-02 | 토요일
| 2016-07-03 | 일요일
| 2016-07-09 | 토요일
| 2016-07-10 | 일요일
| 2016-07-16 | 토요일
| 2016-07-17 | 일요일
| 2016-07-23 | 토요일
| 2016-07-24 | 일요일
| 2016-07-30 | 토요일
| 2016-07-31 | 일요일
| 2016-08-06 | 토요일
| 2016-08-07 | 일요일
| 2016-08-13 | 토요일
| 2016-08-14 | 일요일
| 2016-08-15 | 광복절
| 2016-08-20 | 토요일
| 2016-08-21 | 일요일
| 2016-08-27 | 토요일
| 2016-08-28 | 일요일
| 2016-09-03 | 토요일
| 2016-09-04 | 일요일
| 2016-09-10 | 토요일
| 2016-09-11 | 일요일
| 2016-09-14 | 추석연휴
| 2016-09-15 | 추석
| 2016-09-16 | 추석연휴
| 2016-09-17 | 토요일
| 2016-09-18 | 일요일
| 2016-09-24 | 토요일
| 2016-09-25 | 일요일
| 2016-10-01 | 토요일
| 2016-10-02 | 일요일
| 2016-10-03 | 개천절
| 2016-10-08 | 토요일
| 2016-10-09 | 일요일
| 2016-10-15 | 토요일
| 2016-10-16 | 일요일
| 2016-10-22 | 토요일
| 2016-10-23 | 일요일
| 2016-10-29 | 토요일
| 2016-10-30 | 일요일
| 2016-11-05 | 토요일
| 2016-11-06 | 일요일
| 2016-11-12 | 토요일
| 2016-11-13 | 일요일
| 2016-11-19 | 토요일
| 2016-11-20 | 일요일
| 2016-11-26 | 토요일
| 2016-11-27 | 일요일
| 2016-12-03 | 토요일
| 2016-12-04 | 일요일
| 2016-12-10 | 토요일
| 2016-12-11 | 일요일
| 2016-12-17 | 토요일
| 2016-12-18 | 일요일
| 2016-12-24 | 토요일
| 2016-12-25 | 성탄절, 일요일
| 2016-12-31 | 토요일