## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 27 | 30 | 30 | 19 | 19
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 27 | 30 | 30 | 19 | 19
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-01-29
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-01-29
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.051
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 읽어온 데이터시트의 내용을 SQL 형식의 파일로 내보내는 기능 구현 - 현재로써는 Excel 2003 XML 타입만을 대상으로 한다. - MySQL에서 수행 가능한 SQL만을 대상으로 한다. | #1113 | 높음 | 24 | 26.832 | 16 | 16 | 0 | 0.66667 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트에서 여러 줄의 내용을 하나의 데이터로 구성하는 방식을 처리하기 - 이제는 그냥 단순히 한 줄씩 읽어서는 안 된다. - 여러 줄의 내용이 하나의 데이터를 구성할 수 있게 만들어야 한다. - (가능하면) 계층적으로 여러 단계를 표현할 수 있는 수단을 연구해본다. | #1121 | 높음 | 24 | 26.832 | 56 | 56 | 0 | 2.3333 | 조수운 | 완료
|  |  | 데이터시트의 각 분할시트가 데이터 구조가 달라도 이를 허용하도록 변경 - 데이터 스크립트와는 관계가 없고, 데이터시트를 운용하는 방식에만 관계가 있다. - 기획팀에서는 데이터시트의 파일 개수가 지나치게 많은 것보다는, 하나의 파일에서 여러 데이터시트를 편집하는 편이 더 관리하기 용이하다고 판단함. - 파일 개수가 적기 때문에 작업자가 여럿일 경우의 충돌 문제는 자체적으로 규칙을 세워서 해결한다고 함. - 기존 규칙, 즉, 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 나누는 것은 용도상 크게 의미가 없다고 함. : 데이터시트의 열이 많다고 해서 특별히 불편하게 여기지 않으며, 셀 참조 표현식을 많이 쓰기 때문에, 분할시트로 나누면 오히려 더 불편하다고 함. - 구조 변경 자체는 큰 문제는 아니지만, 다음과 같은 한계가 있다.  이전처럼 하나의 데이터시트를 여러 개의 분할시트로 분할해서 쓰는 것은 금지된다. : 데이터 모델마다 무조건 하나의 분할시트만을 써야 한다.  데이터시트를 쓸 때, 이전 구조와 섞어서 쓸 수 없다. : 옛 버전 데이터시트가 일부 시트를 그런 식으로 쓴 적이 있는데, 그런 식으로 섞어 쓸 경우에 데이터시트에 암묵적인 규칙들이 너무 많아져서 해석기 만들기가 심히 골룸하고 구조적으로 예쁘게 나오지도 않는다. | #1155 | 보통 | 6 | 6.708 | 24 | 24 | 0 | 4 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. - xlsx를 처리하는 게 우선이다. : 현재 가장 일반적인 파일임. - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다. | #1153 | 보통 | 24 | 26.832 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작 | #1123 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 생성기의 빌드 스크립트 추가 - 현재 게임 데이터 스크립트 생성기는 빌드할 때 약간 골치아픈 문제가 있다. - 그건 바로 GTK#의 라이브러리들을 실행 파일 위치에 꼭 포함시켜줘야 하는 문제다. - 이 과정은 IDE(Visual Studio, Xamarin Studio)에서 자동으로 해주지 않기 때문에, 반드시 커스텀 빌드 스크립트가 필요함. | #1124 | 보통 | 16 | 17.888 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.84375 | 조수운 | 완료
| 수정한 게임 데이터 스크립트 구조를 기존 프로젝트에 이식 | #1125 | [ActionInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1126 | 보통 | 3 | 3.354 | 4 | 4 | 0 | 1.3333 | 조수운 | 완료
|  |  | [AvatarInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1127 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1128 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.033333 | 조수운 | 완료
|  |  | [ItmInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1129 | 보통 | 3 | 3.354 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.46667 | 조수운 | 완료
|  |  | [MapInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1131 | 보통 | 3 | 3.354 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 조수운 | 완료
|  |  | [MonsterInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1130 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 조수운 | 완료
|  |  | [PlayerInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1132 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [ResourceInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1133 | 보통 | 3 | 3.354 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.83333 | 조수운 | 완료
|  |  | [RewardItemInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1134 | 보통 | 3 | 3.354 | 2 | 2 | 0 | 0.66667 | 조수운 | 완료
|  |  | [ShopInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1135 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 조수운 | 완료
|  |  | [SkillInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1136 | 보통 | 3 | 3.354 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 조수운 | 완료
|  |  | [TextInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1137 | 보통 | 3 | 3.354 | 3.25 | 3.25 | 0 | 1.0833 | 조수운 | 완료
|  |  | [UIInfo.xml] 데이터시트들을 새로운 데이터시트 형식에 맞게 수정 - 기존 데이터시트의 데이터 구조는 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 단계에서는 수정하지 않는다. - 개선한 데이터시트의 파일 구조를 사용하도록 변경하는데만 역점을 둬야 한다. - 단, 데이터 모델이 다른 분할시트들은 모두 별도의 데이터시트로 분리한다. | #1138 | 보통 | 3 | 3.354 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.083333 | 조수운 | 완료
|  |  | 개선된 데이터시트를 불러올 수 있도록 클라이언트의 데이터 관리자 모델을 수정 - 어쩌면 이 과정을 위해서 별도의 분기에서 작업을 해야 할 수도 있다. : 게임 근간이 바뀌는 부분이라서… - 기존 코드와 호환해야 할 필요는 없다. 필요한 부분은 전부 새 구조에 맞도록 수정해야 한다. | #1139 | 보통 | 24 | 26.832 | 25 | 25 | 0 | 1.0417 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ActionInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1140 | 보통 | 4 | 4.472 | 10 | 2 | 8 | 2.5 | 조수운
|  |  | 수정한 [AvatarInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1141 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1142 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [ItmInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1143 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [MapInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1144 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [MonsterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1145 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [PlayerInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1146 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [ResourceInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1147 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [RewardItemInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1148 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [ShopInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1149 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [SkillInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1150 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [TextInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1151 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 수정한 [UIInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1152 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 빌드 자동화 | #458 | 명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1157 | 보통 | 6 | 6.708 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.41667 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #487 | 보통 | 6 | 6.708 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1158 | 보통 | 6 | 6.708 | 6 | 3 | 3 | 1 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1159 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다. | #1160 | 보통 | 2 | 2.236 | 4 | 2 | 2 | 2 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함 | #487 | 보통 | 40 | 44.72 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #486 | 보통 | 16 | 17.888 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
|  |  | 서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #1161 | 보통 | 16 | 17.888 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
누계 | [5 empty] | 217 | 242.606 | 243.5 | 155.5 | 88 | 0.96117
특정 누계 | [5 empty] | 217 | 242.606 | 243.5 | 155.5 | 88 | 0.96117
| 대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 1월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. Eternal Guardians의 게임 데이터 스크립트 생성기 구현 2. 서버 사이드에서 사용할 데이터 스크립트들을 MySQL 구문으로 추출하는 기능의 구현 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2016-01-01
특정 스프린트 시작일 | 2016-01-01
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-27 | Google Cloud Platform 교육 참석
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-02 | 병가(감기몸살)
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 구정연휴, 일요일
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 구정연휴
| 2016-02-10 | 대체휴일
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일
| 2016-03-01 | 삼일절
| 2016-03-05 | 토요일
| 2016-03-06 | 일요일
| 2016-03-12 | 토요일
| 2016-03-13 | 일요일
| 2016-03-19 | 토요일
| 2016-03-20 | 일요일
| 2016-03-26 | 토요일
| 2016-03-27 | 일요일
| 2016-04-02 | 토요일
| 2016-04-03 | 일요일
| 2016-04-09 | 토요일
| 2016-04-10 | 일요일
| 2016-04-16 | 토요일
| 2016-04-17 | 일요일
| 2016-04-23 | 토요일
| 2016-04-24 | 일요일
| 2016-04-30 | 토요일
| 2016-05-01 | 근로자의날, 일요일
| 2016-05-05 | 어린이날
| 2016-05-07 | 토요일
| 2016-05-08 | 일요일
| 2016-05-14 | 석가탄신일, 토요일
| 2016-05-15 | 일요일
| 2016-05-21 | 토요일
| 2016-05-22 | 일요일
| 2016-05-28 | 토요일
| 2016-05-29 | 일요일
| 2016-06-04 | 토요일
| 2016-06-05 | 일요일
| 2016-06-06 | 현충일
| 2016-06-11 | 토요일
| 2016-06-12 | 일요일
| 2016-06-18 | 토요일
| 2016-06-19 | 일요일
| 2016-06-25 | 토요일
| 2016-06-26 | 일요일
| 2016-07-02 | 토요일
| 2016-07-03 | 일요일
| 2016-07-09 | 토요일
| 2016-07-10 | 일요일
| 2016-07-16 | 토요일
| 2016-07-17 | 일요일
| 2016-07-23 | 토요일
| 2016-07-24 | 일요일
| 2016-07-30 | 토요일
| 2016-07-31 | 일요일
| 2016-08-06 | 토요일
| 2016-08-07 | 일요일
| 2016-08-13 | 토요일
| 2016-08-14 | 일요일
| 2016-08-15 | 광복절
| 2016-08-20 | 토요일
| 2016-08-21 | 일요일
| 2016-08-27 | 토요일
| 2016-08-28 | 일요일
| 2016-09-03 | 토요일
| 2016-09-04 | 일요일
| 2016-09-10 | 토요일
| 2016-09-11 | 일요일
| 2016-09-14 | 추석연휴
| 2016-09-15 | 추석
| 2016-09-16 | 추석연휴
| 2016-09-17 | 토요일
| 2016-09-18 | 일요일
| 2016-09-24 | 토요일
| 2016-09-25 | 일요일
| 2016-10-01 | 토요일
| 2016-10-02 | 일요일
| 2016-10-03 | 개천절
| 2016-10-08 | 토요일
| 2016-10-09 | 일요일
| 2016-10-15 | 토요일
| 2016-10-16 | 일요일
| 2016-10-22 | 토요일
| 2016-10-23 | 일요일
| 2016-10-29 | 토요일
| 2016-10-30 | 일요일
| 2016-11-05 | 토요일
| 2016-11-06 | 일요일
| 2016-11-12 | 토요일
| 2016-11-13 | 일요일
| 2016-11-19 | 토요일
| 2016-11-20 | 일요일
| 2016-11-26 | 토요일
| 2016-11-27 | 일요일
| 2016-12-03 | 토요일
| 2016-12-04 | 일요일
| 2016-12-10 | 토요일
| 2016-12-11 | 일요일
| 2016-12-17 | 토요일
| 2016-12-18 | 일요일
| 2016-12-24 | 토요일
| 2016-12-25 | 성탄절, 일요일
| 2016-12-31 | 토요일