## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 40 | 42 | 50 | 17 | 17
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 40 | 42 | 50 | 17 | 17
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 2016-04-19 | 2016-03-02
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 2016-04-19 | 2016-03-02
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.04
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 게임 구성 DB 설계 | #1009 | 기획에서 편집하는 테이블을 바탕으로, 서버에 필요한 데이터만으로 구성하는 DB를 설계 |  | 보통 | 24 | 26.832 | 8 | 8 | 0 | 0.33333 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 탑재하는 기능 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 구성 DB를 교체할 수 있는 기능 구현 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운
|  |  | 부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 수호석 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. - xlsx를 처리하는 게 우선이다. : 현재 가장 일반적인 파일임. - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다. | #1153 | 보통 | 24 | 24.96 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 데이터 스크립트 변환기의 필수 형식의 규칙 변경 - 기획팀에서 사용 편의 때문에, 데이터시트에 들어가는 필수 행들의 순서를 조정해달라고 하였다. - 주석으로 취급하는 행을 추가 : 제목을 제외한 가장 첫 행 - 데이터의 변수명 행은 필수 행의 마지막에 오도록 한다. | #1196 | 보통 | 2 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 게임 데이터 스크립트의 내용을 불러오는 클래스도 자동으로 생성해주는 기능 | #1216 | 보통 | 16 | 16.64 | 32 | 32 | 0 | 2 | 조수운
|  |  | 변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작 | #1123 | 보통 | 8 | 8.32 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
| 수정한 게임 데이터 스크립트 구조를 기존 프로젝트에 이식 | #1125 | 수정한 [ActionInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1140 | 보통 | 8 | 8.32 | 8 | 8 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [AvatarInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1141 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [CharacterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1142 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ItmInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1143 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [MapInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1144 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [MonsterInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1145 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [PlayerInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1146 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ResourceInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1147 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [RewardItemInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1148 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [ShopInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1149 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [SkillInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1150 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [TextInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1151 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
|  |  | 수정한 [UIInfo.xml] 데이터시트를 클라이언트 코드에서 불러오기 - 새로운 데이터시트 형식에서는 각 필드 열마다 내보낼 대상 서비스 모듈을 지정할 수 있게 되어 있지만, 현재 단계에서는 기존처럼 클라이언트만 사용하게 한다. - 기존 방식과 다름이 없이 그대로 작동해야 한다. | #1152 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 조수운 | 완료
| 계정 관리 시스템 | #1209 | 사용자 계정 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 계정 복구가 있을 수 있기 때문 | #1211 | 보통 | 4 | 4.416 | 24 | 4 | 20 | 6 | 조수운
|  |  | 사용자 계정 비밀번호 변경 - 기존 비밀번호를 확인하고 새로운 비밀번호로 변경하게 한다. | #1212 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정에 등록한 전자우편 주소 변경 - 일단은 전자우편이 실제 수신이 되는 주소인지는 점검하지 않는다. - 나중에 관련 기능이 필요하다면 별도의 이슈로 처리할 것 | #1213 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 캐릭터 관리 시스템 | #1210 | 캐릭터 생성 - #997의 이슈를 해결하기 위해서는 먼저 캐릭터를 생성할 수 있는 기능이 선행되어야 한다. - 새 캐릭터를 생성하면, 새 캐릭터에 대한 정보가 DB에 저장이 되어야 한다. | #1208 | 보통 | 4 | 4.416 | 32 | 8 | 24 | 8 | 조수운
|  |  | 캐릭터 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 캐릭터 복구가 있을 수 있기 때문 | #1214 | 보통 | 4 | 4.416 | 24 | 16 | 8 | 6 | 조수운
|  |  | 플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) - 마지막으로 플레이한 캐릭터가 무엇인지 기록해야 한다. - 캐릭터가 최대로 진행했던 스테이지의 값을 기록해야 한다. | #1215 | 보통 | 4 | 4.416 | 32 | 0 | 32 | 8 | 조수운
| 빌드 자동화 | #458 | 명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1157 | 보통 | 3.5 | 3.64 | 6 | 0 | 6 | 1.7143 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #487 | 보통 | 6 | 6.24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1158 | 보통 | 3 | 3.12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1159 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다. | #1160 | 보통 | 2 | 2.08 | 4 | 0 | 4 | 2 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함 | #487 | 보통 | 40 | 41.6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #486 | 보통 | 16 | 16.64 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
|  |  | 서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #1161 | 보통 | 16 | 16.64 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
누계 | [5 empty] | 320.5 | 342.656 | 406 | 140 | 266 | 1.4051
특정 누계 | [5 empty] | 320.5 | 342.656 | 406 | 140 | 266 | 1.4051
| 대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 1월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. 새로 구현한 데이터 스크립트의 기능을 Eternal Guardians 클라이언트에 적용한다. 2. 기존 데이터 스크립트를 이식한다. 3. 데이터 스크립트 재설계 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2016-02-01
특정 스프린트 시작일 | 2016-02-01
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-27 | Google Cloud Platform 교육 참석
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-02 | 병가(감기몸살)
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 구정연휴, 일요일
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 구정연휴
| 2016-02-10 | 대체휴일
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일
| 2016-03-01 | 삼일절
| 2016-03-03 | 2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
| 2016-03-05 | 토요일
| 2016-03-06 | 일요일
| 2016-03-12 | 토요일
| 2016-03-13 | 일요일
| 2016-03-19 | 토요일
| 2016-03-20 | 일요일
| 2016-03-26 | 토요일
| 2016-03-27 | 일요일
| 2016-04-02 | 토요일
| 2016-04-03 | 일요일
| 2016-04-09 | 토요일
| 2016-04-10 | 일요일
| 2016-04-16 | 토요일
| 2016-04-17 | 일요일
| 2016-04-23 | 토요일
| 2016-04-24 | 일요일
| 2016-04-30 | 토요일
| 2016-05-01 | 근로자의날, 일요일
| 2016-05-05 | 어린이날
| 2016-05-07 | 토요일
| 2016-05-08 | 일요일
| 2016-05-14 | 석가탄신일, 토요일
| 2016-05-15 | 일요일
| 2016-05-21 | 토요일
| 2016-05-22 | 일요일
| 2016-05-28 | 토요일
| 2016-05-29 | 일요일
| 2016-06-04 | 토요일
| 2016-06-05 | 일요일
| 2016-06-06 | 현충일
| 2016-06-11 | 토요일
| 2016-06-12 | 일요일
| 2016-06-18 | 토요일
| 2016-06-19 | 일요일
| 2016-06-25 | 토요일
| 2016-06-26 | 일요일
| 2016-07-02 | 토요일
| 2016-07-03 | 일요일
| 2016-07-09 | 토요일
| 2016-07-10 | 일요일
| 2016-07-16 | 토요일
| 2016-07-17 | 일요일
| 2016-07-23 | 토요일
| 2016-07-24 | 일요일
| 2016-07-30 | 토요일
| 2016-07-31 | 일요일
| 2016-08-06 | 토요일
| 2016-08-07 | 일요일
| 2016-08-13 | 토요일
| 2016-08-14 | 일요일
| 2016-08-15 | 광복절
| 2016-08-20 | 토요일
| 2016-08-21 | 일요일
| 2016-08-27 | 토요일
| 2016-08-28 | 일요일
| 2016-09-03 | 토요일
| 2016-09-04 | 일요일
| 2016-09-10 | 토요일
| 2016-09-11 | 일요일
| 2016-09-14 | 추석연휴
| 2016-09-15 | 추석
| 2016-09-16 | 추석연휴
| 2016-09-17 | 토요일
| 2016-09-18 | 일요일
| 2016-09-24 | 토요일
| 2016-09-25 | 일요일
| 2016-10-01 | 토요일
| 2016-10-02 | 일요일
| 2016-10-03 | 개천절
| 2016-10-08 | 토요일
| 2016-10-09 | 일요일
| 2016-10-15 | 토요일
| 2016-10-16 | 일요일
| 2016-10-22 | 토요일
| 2016-10-23 | 일요일
| 2016-10-29 | 토요일
| 2016-10-30 | 일요일
| 2016-11-05 | 토요일
| 2016-11-06 | 일요일
| 2016-11-12 | 토요일
| 2016-11-13 | 일요일
| 2016-11-19 | 토요일
| 2016-11-20 | 일요일
| 2016-11-26 | 토요일
| 2016-11-27 | 일요일
| 2016-12-03 | 토요일
| 2016-12-04 | 일요일
| 2016-12-10 | 토요일
| 2016-12-11 | 일요일
| 2016-12-17 | 토요일
| 2016-12-18 | 일요일
| 2016-12-24 | 토요일
| 2016-12-25 | 성탄절, 일요일
| 2016-12-31 | 토요일