## 과업목록
			항 목	일일 과업 시간	인원	초기 예측	경험 예측	현재 예측	현재 진행	남은 진행
			총 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	49	53	50	8	8
			특정 범위 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	49	53	50	8	8
			스프린트 시작일			2016-03-02	2016-03-02	2016-03-02	2016-03-02
			스프린트 종료일			2016-05-12	2016-05-18	2016-05-13	2016-03-15
			특정 범위 스프린트 시작일			2016-03-02	2016-03-02	2016-03-02	2016-03-02
			특정 범위 스프린트 종료일			2016-05-12	2016-05-18	2016-05-13	2016-03-15

			일일 과업시간				8		0	8
			경험 예측 계수					1.04

대분류	상위 시나리오	이슈 / 번호	과업	이슈 / 번호	우선 / 순위	초기 / 예측	경험 / 예측	현재 / 예측	현재 / 진행	남은 / 시간	측정 / 계수	책임자	수행 결과
	게임 구성 DB 설계	#1009	부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			펫 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			펫 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			수호석 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
			게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의		보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
	게임 데이터 스크립트 툴 수정	#973	게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. / - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. / - xlsx를 처리하는 게 우선이다. / : 현재 가장 일반적인 파일임. / - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. / : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. / - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다.	#1153	보통	24	24.96	24	0	24	1	조수운
			변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작	#1123	보통	8	8.32	8	0	8	1	조수운
	테스트 클라이언트	#1010	UnityTest Framework를 테스트 클라이언트에 적용		보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운	중단 / Unity 5에서 UnityTest Framework가 내장되었다.
			유니티 프로젝트에서 기능 집합 별로 Nunit을 적용해보기	#1260	보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			기능 집합 별로 테스트하는 구조 설계 및 테스트 / - 통합 테스트(Integration Test) 방식으로 작동시킨다.	#1261	보통	16	17.888	8	8	0	0.5	조수운	진행 중
	서버 기본 기능 구현	#1011	Log4Net 라이브러리 적용	#1262	보통	16	17.888	16	0	16	1	조수운
			사용자 암호 암호화 / - bcrypt, 혹은 scrypt 이용 / - SHA를 쓸 것이라면, SHA-1은 사용하지 말 것.(2016. 06 이후로 지원 중단됨.) / : 반드시 SHA-2 이상을 사용해야 한다.	#1263	보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			패킷 압축 방식 고안 / - 메모리 상에서 압축 알고리즘을 이용해 문자열 패킷을 압축해서 주고 받는 기능을 구현한다. / - 현재로써는 zlib이 가장 유력하다.	#1264	보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			데이터시트 DB 내용을 불러오는 과정에 대한 구축 / - 데이터시트 DB만큼은 로컬 서버에 가지고 있어야 할지, 아니면 DB 서버로부터 얻어올지 결정한다. / - 단, 로컬 서버에 가지고 있어야 한다면, 각 서버마다 DB(MySQL)를 설치해야 한다는 점을 염두에 두고 있어야 한다.	#1265	보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			데이터시트 DB 데이터를 서버에서 사용할 수 있도록 데이터를 조작하는 기능집합 추가 / - 데이터시트 DB의 내용은 사실상 거대한 텍스트의 덩어리이다. / - 이것을 게임 서버에서 사용할 수 있도록 미리 정의한 구조의 데이터 객체에 값을 해석하고 집어넣게 해야 한다.	#1266	보통	8	8.944	8	0	8	1	조수운
			CtoS 요청 프로토콜을 처리할 때, 요청자의 인증을 처리하는 과정 구현 / - 모든 CtoS 요청 프로토콜은 기본적으로 요청한 클라이언트의 인증 정보를 가지고 있어야 한다.	#1267	보통	3	3.354	8	8	0	2.6666666667	조수운	진행 중
			프로토콜의 공통적인 유효성 점검 기능 / - 프로토콜 버전 검검 / - 프로토콜의 공통 값 점검	#1268	보통	2	2.236	2	0	2	1	조수운
	계정 관리 시스템	#1209	사용자 계정 삭제 / - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. / : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 계정 복구가 있을 수 있기 때문	#1211	보통	4	4.416	16	16	0	4	조수운	진행 중
			사용자 계정 비밀번호 변경 / - 기존 비밀번호를 확인하고 새로운 비밀번호로 변경하게 한다.	#1212	보통	4	4.416	4	0	4	1	조수운
			사용자 계정에 등록한 전자우편 주소 변경 / - 일단은 전자우편이 실제 수신이 되는 주소인지는 점검하지 않는다 / - 나중에 관련 기능이 필요하다면 별도의 이슈로 처리할 것	#1213	보통	4	4.416	4	0	4	1	조수운
			계정 이름을 등록 / 변경하는 요청을 받아서 처리하는 기능 / - 이 기능은 계정 이름을 변경하는 데에만 관여한다. / - 계정 이름을 변경할 때는 각 플레이어마다 이름을 변경하기 위한 권한 횟수를 소비해야 한다. / : 즉, 이 권한이 없으면 이름 변경은 불가능하다.	#1228	보통	2	2.208	8	8	0	4	조수운	완료
	캐릭터 관리 시스템	#1210	캐릭터 생성 / - #997의 이슈를 해결하기 위해서는 먼저 캐릭터를 생성할 수 있는 기능이 선행되어야 한다. / - 새 캐릭터를 생성하면, 새 캐릭터에 대한 정보가 DB에 저장이 되어야 한다.	#1208	보통	4	4.416	8	8	0	2	조수운	완료
			캐릭터 삭제 / - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. / : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 캐릭터 복구가 있을 수 있기 때문	#1214	보통	4	4.416	8	8	0	2	조수운	완료
			플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) / - 마지막으로 플레이한 캐릭터가 무엇인지 기록해야 한다. / - 캐릭터가 최대로 진행했던 스테이지의 값을 기록해야 한다.	#1215	보통	4	4.416	8	8	0	2	조수운	완료
	상점 시스템 요청 처리	#1231	상점 상품 구매 요청의 처리 / - 비용 검사 및 차감 / - 구매한 상품을 플레이어 혹은 캐릭터 정보에 반영	#1238	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			상점 상품 갱신 요청의 처리 / - 상품 목록을 갱신 / - 갱신 비용의 검사 및 차감	#1239	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			형상 아이템 구매 요청의 처리 / - 구매한 형상 아이템을 캐릭터에게 반영 / - 구매 비용 검사 및 차감	#1240	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 뽑기 요청의 처리 / - 무작위 뽑기 기능 구현 / - 뽑기에 필요한 비용 검사 및 차감	#1241	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	아이템 시스템 요청 처리	#1232	캐릭터의 아이템 인벤토리 정보 전달 / - 현재 플레이 중인 내 캐릭터의 전체 장비 목록만을 전달	#1242	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			장비 아이템 장착과 탈착 요청의 처리 / - 다수의 아이템을 장착하거나 탈착할 때, 이를 한 번에 전달하도록 프로토콜 구조를 설계 / - 가장 빈번하게 발생할 상황이므로, 되도록 네트워크 부하가 적은 방식을 연구한다. (패킷 크기 최소화, 연결 시도 최소화)	#1243	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			아이템에 룬스톤의 능력을 부여하는 요청의 처리		보통	4	4.472	0	0	0	0	조수운	기획 변경으로 인해 중단
			룬스톤 업그레이드 요청의 처리 / - 업그레이드 비용을 처리한다. / - 관련한 재화의 증감을 처리한다.	#1244	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	스킬 시스템 요청 처리	#1233	캐릭터 현재 스킬 정보 전달 / - 현재 플레이 중인 내 캐릭터의 전체 스킬 정보만을 전달한다.	#1245	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			캐릭터 현재 스킬 장착 / 탈착 정보의 처리 / - 다수의 스킬을 장착하거나 탈착할 때, 이를 한 번에 전달하도록 프로토콜 구조를 설계 / - 가장 빈번하게 발생할 상황이므로, 되도록 네트워크 부하가 적은 방식을 연구한다. (패킷 크기 최소화, 연결 시도 최소화)	#1246	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스킬 강화 요청의 처리 / - 스킬 강화 비용을 처리한다. / - 스킬의 강화 단계값을 저장한다. / - 스킬 강화 포인트를 차감한다.	#1247	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스킬 강화 단계를 초기화하는 요청의 처리 / - 스킬 강화 단계 초기화에 따른 비용을 처리한다. / - 스킬의 강화 단계값을 초기화한다. / - 주어진 스킬 강화 포인트를 계산하고 초기화한다.	#1248	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	스테이지 시스템 요청 처리	#1235	스토리 모드 스테이지 시작 요청의 처리 / - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 / - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록	#1249	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			스토리 모드 스테이지 결과 요청의 처리 / - 스테이지 결과 기록 / - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리	#1250	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 던전 스테이지 시작 요청의 처리 / - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 / - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록	#1251	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			무작위 던전 스테이지 결과 요청의 처리 / - 스테이지 결과 기록 / - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리	#1252	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전 스테이지 시작 요청의 처리 / - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 / - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록	#1253	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전 스테이지 결과 요청의 처리 / - 스테이지 결과 기록 / - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리	#1254	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전의 웨이브 시작 요청의 처리 / - 웨이브 한계 시간 측정 / - 진행한 가장 높은 단계의 웨이브 기록	#1255	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			초월 던전의 웨이브 결과 요청의 처리 / - 스테이지 결과 기록 / - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리	#1256	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			요일 던전 스테이지 시작 요청의 처리 / - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 / - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록	#1257	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
			요일 던전 스테이지 결과 처리 요청의 처리 / - 스테이지 결과 기록 / - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리	#1258	보통	4	4.472	4	0	4	1	조수운
	빌드 자동화	#458	명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1157	보통	3.5	3.64	6	0	6	1.7142857143	조수운	Windows 빌드는 완성
			명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#487	보통	6	6.24	6	0	6	1	조수운
			명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1158	보통	3	3.12	6	0	6	2	조수운	Windows 빌드는 완성
			게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다.	#1159	보통	4	4.16	4	0	4	1	조수운
			명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 / - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 / 한다. / - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. / - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다.	#1160	보통	2	2.08	4	0	4	2	조수운	Windows 빌드는 완성
			게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 / - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. / - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함	#487	보통	40	41.6	40	0	40	1	조수운
			서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 / - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. / - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. / - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. / : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다.	#486	보통	16	16.64	4	0	4	0.25	조수운
			서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 / - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. / - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. / : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다.	#1161	보통	16	16.64	4	0	4	0.25	조수운
누계						393.5	430.014	400	64	336	1.1250717154
특정 / 누계						393.5	430.014	400	64	336	1.1250717154

	대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 1월 31일									용어 해설 :			: 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
													: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
	※ 최종 목표 :		1. 새로 구현한 데이터 스크립트의 기능을 Eternal Guardians 클라이언트에 적용한다. / 2. 기존 데이터 스크립트를 이식한다. / 3. 데이터 스크립트 재설계										완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. / 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
										우선순위 :			매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
										작성시 / 참고 사항 :			1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
													2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
													3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. / (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
													4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목	날짜 목록	휴무 사유
스프린트 시작일	2016-03-02
특정 스프린트 시작일	2016-03-02
	2016-01-01	신정
	2016-01-02	토요일
	2016-01-03	일요일
	2016-01-09	토요일
	2016-01-10	일요일
	2016-01-16	토요일
	2016-01-17	일요일
	2016-01-23	토요일
	2016-01-24	일요일
	2016-01-27	Google Cloud Platform 교육 참석
	2016-01-30	토요일
	2016-01-31	일요일
	2016-02-02	병가(감기몸살)
	2016-02-06	토요일
	2016-02-07	구정연휴, 일요일
	2016-02-08	설날
	2016-02-09	구정연휴
	2016-02-10	대체휴일
	2016-02-13	토요일
	2016-02-14	일요일
	2016-02-20	토요일
	2016-02-21	일요일
	2016-02-27	토요일
	2016-02-28	일요일
	2016-03-01	삼일절
	2016-03-03	2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
	2016-03-05	토요일
	2016-03-06	일요일
	2016-03-12	토요일
	2016-03-13	일요일
	2016-03-19	토요일
	2016-03-20	일요일
	2016-03-26	토요일
	2016-03-27	일요일
	2016-04-02	토요일
	2016-04-03	일요일
	2016-04-09	토요일
	2016-04-10	일요일
	2016-04-16	토요일
	2016-04-17	일요일
	2016-04-23	토요일
	2016-04-24	일요일
	2016-04-30	토요일
	2016-05-01	근로자의날, 일요일
	2016-05-05	어린이날
	2016-05-07	토요일
	2016-05-08	일요일
	2016-05-14	석가탄신일, 토요일
	2016-05-15	일요일
	2016-05-21	토요일
	2016-05-22	일요일
	2016-05-28	토요일
	2016-05-29	일요일
	2016-06-04	토요일
	2016-06-05	일요일
	2016-06-06	현충일
	2016-06-11	토요일
	2016-06-12	일요일
	2016-06-18	토요일
	2016-06-19	일요일
	2016-06-25	토요일
	2016-06-26	일요일
	2016-07-02	토요일
	2016-07-03	일요일
	2016-07-09	토요일
	2016-07-10	일요일
	2016-07-16	토요일
	2016-07-17	일요일
	2016-07-23	토요일
	2016-07-24	일요일
	2016-07-30	토요일
	2016-07-31	일요일
	2016-08-06	토요일
	2016-08-07	일요일
	2016-08-13	토요일
	2016-08-14	일요일
	2016-08-15	광복절
	2016-08-20	토요일
	2016-08-21	일요일
	2016-08-27	토요일
	2016-08-28	일요일
	2016-09-03	토요일
	2016-09-04	일요일
	2016-09-10	토요일
	2016-09-11	일요일
	2016-09-14	추석연휴
	2016-09-15	추석
	2016-09-16	추석연휴
	2016-09-17	토요일
	2016-09-18	일요일
	2016-09-24	토요일
	2016-09-25	일요일
	2016-10-01	토요일
	2016-10-02	일요일
	2016-10-03	개천절
	2016-10-08	토요일
	2016-10-09	일요일
	2016-10-15	토요일
	2016-10-16	일요일
	2016-10-22	토요일
	2016-10-23	일요일
	2016-10-29	토요일
	2016-10-30	일요일
	2016-11-05	토요일
	2016-11-06	일요일
	2016-11-12	토요일
	2016-11-13	일요일
	2016-11-19	토요일
	2016-11-20	일요일
	2016-11-26	토요일
	2016-11-27	일요일
	2016-12-03	토요일
	2016-12-04	일요일
	2016-12-10	토요일
	2016-12-11	일요일
	2016-12-17	토요일
	2016-12-18	일요일
	2016-12-24	토요일
	2016-12-25	성탄절, 일요일
	2016-12-31	토요일