## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 49 | 53 | 50 | 4 | 4
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 49 | 53 | 50 | 4 | 4
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-05-12 | 2016-05-18 | 2016-05-13 | 2016-03-09
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-05-12 | 2016-05-18 | 2016-05-13 | 2016-03-09
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 8
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.04
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
| 게임 구성 DB 설계 | #1009 | 부여효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상태효과 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 옵션 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 셋 효과 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템 판매 데이터의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 일반 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 정예 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 균열 던전(기존 무작위 던전) 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 미션 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 업적 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 옵션 내용 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 룬스톤의 조합 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 기본 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 펫 캐릭터의 레벨 업 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 수호석 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 인벤토리 확장 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 우편함 보관 설정 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | VIP 혜택 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 결투장 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 상점 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 던전 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 길드 전쟁 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 보스 몬스터 협공 보상 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
|  |  | 게임 서비스 이벤트 데이터 테이블의 DB 구조와 데이터 객체 형식 정의 |  | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | #973 | 게임 데이터 스크립트 변환기가 Excel 형식의 데이터시트를 지원한다. - xlsx, xls 형식의 파일이 데이터시트일 경우에 처리할 수 있게 한다. - xlsx를 처리하는 게 우선이다. : 현재 가장 일반적인 파일임. - xlsm은 반드시 처리하지 않아도 됨. : xlsm 파일은 매크로 포함 파일임. - Excel 2003 XML 형식(xml)이 OSX에서 일부 파일이 엑셀 프로그램으로 열리지 않는 등의 문제가 있어서 그렇다. | #1153 | 보통 | 24 | 24.96 | 24 | 0 | 24 | 1 | 조수운
|  |  | 변경한 구성 데이터 SQL 구문를 일괄 적용하는 도구, 혹은 명령행 파일을 제작 | #1123 | 보통 | 8 | 8.32 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
| 테스트 클라이언트 | #1010 | UnityTest Framework를 테스트 클라이언트에 적용 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운 | 중단 Unity 5에서 UnityTest Framework가 내장되었다.
|  |  | 유니티 프로젝트에서 기능 집합 별로 Nunit을 적용해보기 | #1260 | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 기능 집합 별로 테스트하는 구조 설계 및 테스트 - 통합 테스트(Integration Test) 방식으로 작동시킨다. | #1261 | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운 | 진행 중
| 서버 기본 기능 구현 | #1011 | Log4Net 라이브러리 적용 | #1262 | 보통 | 16 | 17.888 | 16 | 0 | 16 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 암호 암호화 - bcrypt, 혹은 scrypt 이용 - SHA를 쓸 것이라면, SHA-1은 사용하지 말 것.(2016. 06 이후로 지원 중단됨.) : 반드시 SHA-2 이상을 사용해야 한다. | #1263 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 패킷 압축 방식 고안 - 메모리 상에서 압축 알고리즘을 이용해 문자열 패킷을 압축해서 주고 받는 기능을 구현한다. - 현재로써는 zlib이 가장 유력하다. | #1264 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터시트 DB 내용을 불러오는 과정에 대한 구축 - 데이터시트 DB만큼은 로컬 서버에 가지고 있어야 할지, 아니면 DB 서버로부터 얻어올지 결정한다. - 단, 로컬 서버에 가지고 있어야 한다면, 각 서버마다 DB(MySQL)를 설치해야 한다는 점을 염두에 두고 있어야 한다. | #1265 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | 데이터시트 DB 데이터를 서버에서 사용할 수 있도록 데이터를 조작하는 기능집합 추가 - 데이터시트 DB의 내용은 사실상 거대한 텍스트의 덩어리이다. - 이것을 게임 서버에서 사용할 수 있도록 미리 정의한 구조의 데이터 객체에 값을 해석하고 집어넣게 해야 한다. | #1266 | 보통 | 8 | 8.944 | 8 | 0 | 8 | 1 | 조수운
|  |  | CtoS 요청 프로토콜을 처리할 때, 요청자의 인증을 처리하는 과정 구현 - 모든 CtoS 요청 프로토콜은 기본적으로 요청한 클라이언트의 인증 정보를 가지고 있어야 한다. | #1267 | 보통 | 3 | 3.354 | 3 | 0 | 3 | 1 | 조수운 | 진행 중
|  |  | 프로토콜의 공통적인 유효성 점검 기능 - 프로토콜 버전 검검 - 프로토콜의 공통 값 점검 | #1268 | 보통 | 2 | 2.236 | 2 | 0 | 2 | 1 | 조수운
| 계정 관리 시스템 | #1209 | 사용자 계정 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 계정 복구가 있을 수 있기 때문 | #1211 | 보통 | 4 | 4.416 | 20 | 0 | 20 | 5 | 조수운 | 진행 중
|  |  | 사용자 계정 비밀번호 변경 - 기존 비밀번호를 확인하고 새로운 비밀번호로 변경하게 한다. | #1212 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 사용자 계정에 등록한 전자우편 주소 변경 - 일단은 전자우편이 실제 수신이 되는 주소인지는 점검하지 않는다 - 나중에 관련 기능이 필요하다면 별도의 이슈로 처리할 것 | #1213 | 보통 | 4 | 4.416 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 계정 이름을 등록 / 변경하는 요청을 받아서 처리하는 기능 - 이 기능은 계정 이름을 변경하는 데에만 관여한다. - 계정 이름을 변경할 때는 각 플레이어마다 이름을 변경하기 위한 권한 횟수를 소비해야 한다. : 즉, 이 권한이 없으면 이름 변경은 불가능하다. | #1228 | 보통 | 2 | 2.208 | 8 | 8 | 0 | 4 | 조수운 | 완료
| 캐릭터 관리 시스템 | #1210 | 캐릭터 생성 - #997의 이슈를 해결하기 위해서는 먼저 캐릭터를 생성할 수 있는 기능이 선행되어야 한다. - 새 캐릭터를 생성하면, 새 캐릭터에 대한 정보가 DB에 저장이 되어야 한다. | #1208 | 보통 | 4 | 4.416 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 완료
|  |  | 캐릭터 삭제 - 실제로 삭제하지 말고, 비활성 상태로 되돌려놓는다. : 사용자의 변심이나 해킹 등으로 인한 캐릭터 복구가 있을 수 있기 때문 | #1214 | 보통 | 4 | 4.416 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 완료
|  |  | 플레이 캐릭터 선택(게임 플레이 진입) - 마지막으로 플레이한 캐릭터가 무엇인지 기록해야 한다. - 캐릭터가 최대로 진행했던 스테이지의 값을 기록해야 한다. | #1215 | 보통 | 4 | 4.416 | 8 | 8 | 0 | 2 | 조수운 | 완료
| 상점 시스템 요청 처리 | #1231 | 상점 상품 구매 요청의 처리 - 비용 검사 및 차감 - 구매한 상품을 플레이어 혹은 캐릭터 정보에 반영 | #1238 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 상점 상품 갱신 요청의 처리 - 상품 목록을 갱신 - 갱신 비용의 검사 및 차감 | #1239 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 형상 아이템 구매 요청의 처리 - 구매한 형상 아이템을 캐릭터에게 반영 - 구매 비용 검사 및 차감 | #1240 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 뽑기 요청의 처리 - 무작위 뽑기 기능 구현 - 뽑기에 필요한 비용 검사 및 차감 | #1241 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 아이템 시스템 요청 처리 | #1232 | 캐릭터의 아이템 인벤토리 정보 전달 - 현재 플레이 중인 내 캐릭터의 전체 장비 목록만을 전달 | #1242 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 장비 아이템 장착과 탈착 요청의 처리 - 다수의 아이템을 장착하거나 탈착할 때, 이를 한 번에 전달하도록 프로토콜 구조를 설계 - 가장 빈번하게 발생할 상황이므로, 되도록 네트워크 부하가 적은 방식을 연구한다. (패킷 크기 최소화, 연결 시도 최소화) | #1243 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 아이템에 룬스톤의 능력을 부여하는 요청의 처리 |  | 보통 | 4 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조수운 | 기획 변경으로 인해 중단
|  |  | 룬스톤 업그레이드 요청의 처리 - 업그레이드 비용을 처리한다. - 관련한 재화의 증감을 처리한다. | #1244 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 스킬 시스템 요청 처리 | #1233 | 캐릭터 현재 스킬 정보 전달 - 현재 플레이 중인 내 캐릭터의 전체 스킬 정보만을 전달한다. | #1245 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 캐릭터 현재 스킬 장착 / 탈착 정보의 처리 - 다수의 스킬을 장착하거나 탈착할 때, 이를 한 번에 전달하도록 프로토콜 구조를 설계 - 가장 빈번하게 발생할 상황이므로, 되도록 네트워크 부하가 적은 방식을 연구한다. (패킷 크기 최소화, 연결 시도 최소화) | #1246 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스킬 강화 요청의 처리 - 스킬 강화 비용을 처리한다. - 스킬의 강화 단계값을 저장한다. - 스킬 강화 포인트를 차감한다. | #1247 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스킬 강화 단계를 초기화하는 요청의 처리 - 스킬 강화 단계 초기화에 따른 비용을 처리한다. - 스킬의 강화 단계값을 초기화한다. - 주어진 스킬 강화 포인트를 계산하고 초기화한다. | #1248 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 스테이지 시스템 요청 처리 | #1235 | 스토리 모드 스테이지 시작 요청의 처리 - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록 | #1249 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 스토리 모드 스테이지 결과 요청의 처리 - 스테이지 결과 기록 - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리 | #1250 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 시작 요청의 처리 - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록 | #1251 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 무작위 던전 스테이지 결과 요청의 처리 - 스테이지 결과 기록 - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리 | #1252 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 시작 요청의 처리 - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록 | #1253 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전 스테이지 결과 요청의 처리 - 스테이지 결과 기록 - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리 | #1254 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 시작 요청의 처리 - 웨이브 한계 시간 측정 - 진행한 가장 높은 단계의 웨이브 기록 | #1255 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 초월 던전의 웨이브 결과 요청의 처리 - 스테이지 결과 기록 - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리 | #1256 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 시작 요청의 처리 - 스테이지 시작에 따른 입장 비용 소모 - 진행한 가장 높은 단계의 스테이지 기록 | #1257 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 요일 던전 스테이지 결과 처리 요청의 처리 - 스테이지 결과 기록 - 스테이지 보상의 생성 및 전달 처리 | #1258 | 보통 | 4 | 4.472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
| 빌드 자동화 | #458 | 명령행으로 공통 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1157 | 보통 | 3.5 | 3.64 | 6 | 0 | 6 | 1.7143 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 명령행으로 클라이언트 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #487 | 보통 | 6 | 6.24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 서버 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1158 | 보통 | 3 | 3.12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터 스크립트 툴을 명령행으로 작동하게 만들기 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 필요한 경우, 빌드 결과물을 다른 지점으로 복사해서 갱신해줄 수 있어야 한다. | #1159 | 보통 | 4 | 4.16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 조수운
|  |  | 명령행으로 전체 프로젝트를 빌드하는 도구 제작 - IDE의 도움 없이 운영체제 별로, 빌드 옵션 별로 빌드할 수 있어야 한다. - 지원해야 하는 운영체제는 Windows와 OSX다. - 저장소와 연동해서 커밋할 수 있으면 더욱 좋다. | #1160 | 보통 | 2 | 2.08 | 4 | 0 | 4 | 2 | 조수운 | Windows 빌드는 완성
|  |  | 게임 데이터를 패키징하는 도구 제작 - Unity 3D 엔진을 쓰기 때문에, Asset Bundle을 사용할 가능성이 높다. - 에셋 번들을 구축하는 방식에 대한 세부적인 명세가 필요함 | #487 | 보통 | 40 | 41.6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 조수운
|  |  | 서비스 마켓 대상 별로 빌드를 분리하기 - 마켓마다 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 여러 마켓이 공통 서버를 이용할지, 서버 자체를 분리할지에 대한 정책을 정해야 한다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #486 | 보통 | 16 | 16.64 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
|  |  | 서비스 언어 / 문화권 별로 빌드를 분리하기 - 서비스 언어 / 문화권 별로 DB가 분리되어 있고, 각자 다른 버전을 적용해야 할 수 있다. - 빌드는 여러 개가 생성되어야 할 수는 있으나, 프로젝트 소스는 하나를 유지해야 한다. : 같은 버전을 서비스한다는 전제 하에는 그러해야 한다. | #1161 | 보통 | 16 | 16.64 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 조수운
누계 | [5 empty] | 393.5 | 430.014 | 407 | 32 | 375 | 1.1231
특정 누계 | [5 empty] | 393.5 | 430.014 | 407 | 32 | 375 | 1.1231
| 대상 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 1월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. 새로 구현한 데이터 스크립트의 기능을 Eternal Guardians 클라이언트에 적용한다. 2. 기존 데이터 스크립트를 이식한다. 3. 데이터 스크립트 재설계 | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2016-03-02
특정 스프린트 시작일 | 2016-03-02
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-27 | Google Cloud Platform 교육 참석
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-02 | 병가(감기몸살)
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 구정연휴, 일요일
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 구정연휴
| 2016-02-10 | 대체휴일
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일
| 2016-03-01 | 삼일절
| 2016-03-03 | 2016 Google Gaming Summit Seoul 참석
| 2016-03-05 | 토요일
| 2016-03-06 | 일요일
| 2016-03-12 | 토요일
| 2016-03-13 | 일요일
| 2016-03-19 | 토요일
| 2016-03-20 | 일요일
| 2016-03-26 | 토요일
| 2016-03-27 | 일요일
| 2016-04-02 | 토요일
| 2016-04-03 | 일요일
| 2016-04-09 | 토요일
| 2016-04-10 | 일요일
| 2016-04-16 | 토요일
| 2016-04-17 | 일요일
| 2016-04-23 | 토요일
| 2016-04-24 | 일요일
| 2016-04-30 | 토요일
| 2016-05-01 | 근로자의날, 일요일
| 2016-05-05 | 어린이날
| 2016-05-07 | 토요일
| 2016-05-08 | 일요일
| 2016-05-14 | 석가탄신일, 토요일
| 2016-05-15 | 일요일
| 2016-05-21 | 토요일
| 2016-05-22 | 일요일
| 2016-05-28 | 토요일
| 2016-05-29 | 일요일
| 2016-06-04 | 토요일
| 2016-06-05 | 일요일
| 2016-06-06 | 현충일
| 2016-06-11 | 토요일
| 2016-06-12 | 일요일
| 2016-06-18 | 토요일
| 2016-06-19 | 일요일
| 2016-06-25 | 토요일
| 2016-06-26 | 일요일
| 2016-07-02 | 토요일
| 2016-07-03 | 일요일
| 2016-07-09 | 토요일
| 2016-07-10 | 일요일
| 2016-07-16 | 토요일
| 2016-07-17 | 일요일
| 2016-07-23 | 토요일
| 2016-07-24 | 일요일
| 2016-07-30 | 토요일
| 2016-07-31 | 일요일
| 2016-08-06 | 토요일
| 2016-08-07 | 일요일
| 2016-08-13 | 토요일
| 2016-08-14 | 일요일
| 2016-08-15 | 광복절
| 2016-08-20 | 토요일
| 2016-08-21 | 일요일
| 2016-08-27 | 토요일
| 2016-08-28 | 일요일
| 2016-09-03 | 토요일
| 2016-09-04 | 일요일
| 2016-09-10 | 토요일
| 2016-09-11 | 일요일
| 2016-09-14 | 추석연휴
| 2016-09-15 | 추석
| 2016-09-16 | 추석연휴
| 2016-09-17 | 토요일
| 2016-09-18 | 일요일
| 2016-09-24 | 토요일
| 2016-09-25 | 일요일
| 2016-10-01 | 토요일
| 2016-10-02 | 일요일
| 2016-10-03 | 개천절
| 2016-10-08 | 토요일
| 2016-10-09 | 일요일
| 2016-10-15 | 토요일
| 2016-10-16 | 일요일
| 2016-10-22 | 토요일
| 2016-10-23 | 일요일
| 2016-10-29 | 토요일
| 2016-10-30 | 일요일
| 2016-11-05 | 토요일
| 2016-11-06 | 일요일
| 2016-11-12 | 토요일
| 2016-11-13 | 일요일
| 2016-11-19 | 토요일
| 2016-11-20 | 일요일
| 2016-11-26 | 토요일
| 2016-11-27 | 일요일
| 2016-12-03 | 토요일
| 2016-12-04 | 일요일
| 2016-12-10 | 토요일
| 2016-12-11 | 일요일
| 2016-12-17 | 토요일
| 2016-12-18 | 일요일
| 2016-12-24 | 토요일
| 2016-12-25 | 성탄절, 일요일
| 2016-12-31 | 토요일