## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(4/18 ~ 4/22) | 현황 | 다음주(4/25 ~ 4/29) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 기획문서 및 코드 분석 | 진행 | 클라이언트 서버 코드 분석 | 진행
| SocketAsyncEventArgs 를 이용한 서버 구현 | 완료 | 기획문서 분석 | 진행
| db관련 ORM 자료 검색 및 적용방안 검토 | 진행
| 클라이언트 넥트웍 모듈 개선방안 검토 | 진행