## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(10/03 ~ 10/07) | 현황 | 차주(10/10 ~ 10/14) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <리소스 다운로드 시스템 작업> |  | <페이스북 작업>
| - 로고/로비/인게임 씬 리소스 분할 다운로드 구조 작업 | 완료 | - 페이스북 연동 테스트 작업 | 2016-10-08
| - 번들 Scene 별 파일 데이터화 작업 | 완료 | - 페이스북 연동 테스트 작업 | 2016-10-10
| - cdn 서버 리소스 다운로드 작업 | 완료 | - 페이스북 프로젝트에 적용 | 2016-10-11
| - Scene 별 로딩 구조 통일화 작업 | 완료 | - 페이스북 프로젝트에 적용 | 2016-10-14